## Plan anticorrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componentes:
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la ESE HSDP los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2020 = Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas por componente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
Con corte a 30 de abril de 2020, se evidencia por Componente las siguientes actividades cumplidas, frente a las programadas por la entidad para la vigencia.
PAAC | Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción |  | Componente 2 Racionalización de Trámites | Componente 3 Rendición de cuentas | Componente 4 Servicio al Ciudadano | Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | TOTAL
N° Actividades programadas | 8 |  | 6 | 12 | 12 | 11 | 49
Promedio cumplimiento actividades | 0 |  | 13 | 0 | 16 | 5 | 6.8
|  |  | Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas |  |  |  | 6.8
Transparencia y Acceso a la Información
Gestión del Riesgo de Corrupción
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Estrategias de Racionalización de tramites

## Riesgos de corrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2020 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Solializar Politica de Administración del Riesgo | 1 socialización | Subdirección Administrativa | 2020-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Identificar y/o actualizar riesgos de corrupción en los procesos del Hospital | Riesgos de corrupccion | Subdirección Administrativa | 2020-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 1.3 | Consolidar mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgo | Subdirección Administrativa | 2020-05-15 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Consulta y divulgación | 1.4 | Socialización del Mapa de Riesgos con funcionarios y contratistas de la entidad | 2 socializaciones "administrativos y asistenciales" | Subdirección Administrativa | 2020-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 1.5 | Publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la página web del HSDP | Documento publicado | Subdirección Administrativa | 2020-06-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Monitoreo o revisión | 1.6 | Revisión periódica de los riesgos y ajustes si se requieren | Mejoras continuas | Subdirección Administrativa | 2020-06-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 1.7 | Supervisar la efectividad de las acciones dispuestas a mitigar los riesgos identificados | Actas de reunión | Subdirección Administrativa | 2020-12-31 | Fecha de cumplimiento de la activada prevista hasta el 31 de diciembre de 2020. | N.A | 0
Seguimiento | 1.8 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos | P.E. Control Interno | 2020-12-31 | Fecha de cumplimiento de la activada prevista hasta el 31 de diciembre de 2020. | N.A | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 0
Volver a inicio

## Racionalizacion de tramites
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2020 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
2.1 | Actualizar información de trámites institucionales en el portal del SUIT | Trámites actualizados | P.U. de Información e Informática | 2020-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
2.2 | Registrar datos de operación de los trámites en el SUIT | Trámites con registro de datos de operación | P.U. de Información e Informática | 2020-12-31 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
2.3 | Diseñar encuesta para medir percepción de los usuarios acerca de los trámites | Encuesta | Subdirección Científica P.U de Trabajo Social SIAU | 2020-04-30 | Se cuenta con el documento inicial de la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los trámites realizados en la entidad. | Documento borrador encuesta de evaluación de trámites. | 80
2.4 | Aplicar encuesta | Encuesta tabulada | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-06-30 | Debido a que la encuesta aún no ha sido aprobada y requiere algunos ajustes, a misma no ha sido remitida al personal del SIAU para su correspondiente aplicación. | N.A | 0
2.5 | Diseñar estrategias de mejora en los trámites de acuerdo a percepción de los usuarios | Estrategias de mejora | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-08-30 | Sin avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
2.6 | Aplicar estrategias de mejora para los trámites identificados | Trámites mejorados | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-10-30 | Sin avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
[5 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 13.3333
Volver a inicio

## Rendición de cuentas
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2020 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad | 3.1 | Designación del equipo que lidere proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia | 2020-02-14 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.2 | Llevar a cabo análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad (Autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | 2020-03-06 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia | 3.3 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Equipo rendición de cuentas | 2020-03-13 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.4 | Consulta a los grupos de interés | Documento identificación temas para rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2020-03-27 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.5 | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas | Temas prioritarios identificados | Gerencia Equipo de apoyo | 2020-04-17 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Implementación de las acciones programadas | 3.6 | Elaboración y publicación de informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2020-05-15 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.7 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2020-06-18 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.8 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2020-06-25 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 3.9 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Subdirección Administrativa | 2020-06-25 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.1 | Retroalimentación de los resultados de la rendición de cuentas con actores y grupos de interés | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2020-07-10 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.11 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Equipo rendición de cuentas | 2020-07-17 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 3.12 | Formular y ejecutar plan de mejora del proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Equipo rendición de cuentas | 2020-12-31 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 0
Volver a inicio

## Servicio al ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2020 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Implementar sistema de información para recepción, tramite y seguimiento de QRSF | Sistema implementado | Subdirección Científica P.U. de información e informática Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-03-30 | En el presente semestre se realizará la implementación del nuevo sistema web de QRSF, ya que debido a la contingencia del covid-19, se ha retrasado un poco dicha implementación, y el cual estará enlazado desde la página web institucional, para el completo manejo de QRSF. | N.A | 0
| 4.2 | Generar informes de uso sistema de información QRSF | Informes operación sistema | Subdirección Científica P.U. de información e informática Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-12-31 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. Se requiere para el desarrollo de la misma que el sistema de información esté funcionando y dando aplicación al mismo. | N.A | 0
| 4.3 | Operar chat virtual de la página web. | Informes operación chat virtual | Subdirección Científica P.U. de información e informática Auxiliar de la Salud SIAU | 2020-12-31 | La Oficina de Informática y Estadística se ha dado a la tarea de desarrollar un Manual de Usuario, para que las personas que estén a cargo de la operación de dicho chat, tengan un excelente aprendizaje en la operatividad del mismo y no existan inconvenientes, y llegar a tener excelentes resultados con la interacción con el interlocutor. En el presente semestre se realizará la implementación de la APP en el dispositivo móvil asignado a la oficina del SIAU, ya que debido a la contingencia del covid-19, se ha retrasado un poco dicha implementación, y así tener una interlocución con nuestros clientes (Internos y Externos) en tiempo real | N.A | 0
Talento humano | 4.4 | Capacitar personal del SIAU en Atención al usuario | Personal capacitado | P.U. Talento Humano | 2020-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 4.5 | Incluir en Plan Institucional de capacitación temática relacionada con lenguaje claro | PIC con temática lenguaje claro | P.U. Talento Humano | 2020-03-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 4.6 | Sensibilizar al personal de la entidad en cultura al servicio al ciudadano | Evidencias sensibilización | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2020-12-31 | Para el primer trimestre de la vigencia se formula y ejecuta Plan educativo y sensibilización del buen trato al ciudadano, el cual se maneja a través de material educativo que es suministrado a personal de la entidad y material visual que es publicado en carteleras institucionales. | Documento Plan educativo y sensibilización del buen trato al ciudadano 2020. | 25
Normativo y procedimental | 4.7 | Elaborar reglamento interno para gestión de PQRSF | Reglamento PQRSF | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2020-06-30 | Se cuenta con la proyección inicial del documento reglamento interno para gestión de PQRSF. | Documento proyección reglamento interno para gestión de PQRSF. | 70
| 4.8 | Elaborar y publicar carta de trato digno | Carta de trato digno | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2020-03-30 | Se cuenta con proyección inicial de la Carta de trato digno al ciudadano, la cual contempla derechos y deberes y canales de información. | Documento borrador Carta de trato digno al usuario. | 50
| 4.9 | Generar informes trimestrales de las QRSF del Hospital | 4 informes | SIAU | 2020-12-31 | Durante la vigencia se han generado dos informes. El primero de ellos corresponde al informe del cuarto trimestre de la vigencia 2019 y el segundo al informe del primer trimestre de la vigencia 2020. | Informes consolidados del cuarto trimestre de 2019 y del primer trimestre de 2020 | 50
Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Culminar caracterización de usuarios y grupos de interés | Informe caracterización de usuarios y grupos de interés | Subdirección Científica SIAU | 2020-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 4.11 | Llevar a cabo medición de la percepción ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | 2 mediciones | Subdirección Científica SIAU | 2020-08-30 | Actividad prevista para cumplimiento al 30 de agosto de 2020. | N.A | 0
| 4.12 | Analizar información, generar y ejecutar acciones de mejora | Plan de Mejoramiento | Subdirección Científica SIAU | 2020-12-31 | Actividad prevista para cumplimiento al 31 de diciembre de 2020. | N.A | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 16.25
Volver a inicio

## Transparencia y acceso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2020 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Evaluar nivel de implementacion ley 1712 | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2020-03-30 | Se lleva a cabo evaluación a la implementación de la ley 1712, para el efecto se tiene en cuenta la información publicada en la pagina web de la entidad, específicamente en el link de transparencia y se confronta con los criterios señalados en la ley, esto a través de la matriz dispuesta para el efecto por la Procuraduría General de la Nación. Producto de esta avaluación se determina un nivel de cumplimiento de esta normativa en un 27% aproximadamente. | Informe matriz cumplimiento ITA. | 27
| 5.2 | Actualizar la información institucional en el link "Transparencia" de la página web, atendiendo la norma aplicable. | Link actualizado | P.U. Información e informática Todas las dependencias | 2020-12-30 | Teniendo en cuenta información recopilada por la profesional de control interno en su informe se evaluación de la ley de transparencia, este link tan solo se había actualizado en información en un 27%. | Informe matriz cumplimiento ITA. | 27
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.3 | Responder las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna o en los términos establecidos en la Ley. | 100% solicitudes de información con respuesta en terminos de ley | Gerencia Subdirección Cientifica Subdirección Administrativa | 2020-12-31 | No se suministra información al respecto. | N.A | 0
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.4 | Revisar y actualizar inventario de activos de información | Inventarios de activos | Gestion documental | 2020-06-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 5.5 | Adoptar inventario de activos de información | Acto administrativo | Gerencia | 2020-07-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 5.6 | Documentar esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información | Gestion documental P.U. Información e informática | 2020-06-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 5.7 | Adoptar esquema de publicación de información | Acto administrativo | Gerencia | 2020-07-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 5.8 | Publicar en la página web de la entidad el inventario de activos y esquema de información. | Documentos publicados | P.U. de información e informática | 2020-08-15 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.9 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | audios institucionales | Subdirección Administrativa P.U. de información e informática | 2020-07-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
| 5.10 | Definir lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Informe | Subdirección Administrativa | 2020-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.11 | Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información. | 3 Informes de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2020-12-31 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 4.9091
Volver a inicio