## Plan anticorrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componentes:
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la ESE HSDP los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2021 = Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas por componente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
Con corte a 30 de abril de 2021, se evidencia por Componente las siguientes actividades cumplidas, frente a las programadas por la entidad para la vigencia.
PAAC | Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción |  | Componente 2 Racionalización de Trámites | Componente 3 Rendición de cuentas | Componente 4 Servicio al Ciudadano | Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | TOTAL
N° Actividades programadas | 10 |  | 5 | 12 | 16 | 14 | 57
Promedio cumplimiento actividades | 20.3 |  | 4 | 33 | 22 | 13 | 18.46
|  |  | Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas |  |  |  | 18.46
Transparencia y Acceso a la Información
Gestión del Riesgo de Corrupción
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Estrategias de Racionalización de tramites

## Riesgos de corrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada | Comité de Control Interno | 2021-03-30 | Integrantes del Comité de control interno de la entidad trabajaron en la actualización de la política de control interno que había sido adoptada para la ESE mediante resolución N° 176 de 2019. | N.A. | 100
| 1.2 | Adoptar actualización Política de Administración del Riesgo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-04-15 | La política de administración del riesgo que fue objeto de actualización y aprobación en Comité de Control Interno fue adoptada para la entidad mediante resolución N° 149 del 29 de abril de 2021. | Resolución N° 149 del 29 de abril de 2021. | 100
| 1.3 | Socializar Política de Administración del Riesgo | 1 socialización | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Identificar y/o actualizar riesgos de corrupción en los procesos del Hospital | Riesgos de corrupción | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 1.3 | Consolidar mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgo | Subdirección Administrativa | 2021-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Consulta y divulgación | 1.4 | Socializar del Mapa de Riesgos con funcionarios y contratistas de la entidad | 2 socializaciones "administrativos y asistenciales" | Subdirección Administrativa | 2021-06-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
| 1.5 | Publicar Mapa de Riesgos actualizado en la página web del HSDP | Documento publicado | Subdirección Administrativa | 2021-07-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
Monitoreo o revisión | 1.6 | Revisión periódica de los riesgos y ajustes si se requieren | Mejoras continuas | Subdirección Administrativa | 2021-10-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
| 1.7 | Supervisar la efectividad de las acciones dispuestas a mitigar los riesgos identificados | Actas de reunión | Subdirección Administrativa | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
Seguimiento | 1.8 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos | P.E. Control Interno | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 20
Volver a inicio

## Racionalizacion de tramites
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
2.1 | Actualizar información de trámites institucionales en el portal del SUIT | Trámites actualizados | Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
2.2 | Registrar datos de operación de los trámites en el SUIT | Trámites con registro de datos de operación | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
2.4 | Aplicar encuesta percepción usuarios acerca de los trámites | Encuesta tabulada | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-04-30 | Se dispuso aplicar la encuesta de percepción de trámites de manera virtual mediante un formulario de google. Se espera entregar informe de aplicación de la misma en los primeros días del mes de junio de 2021. | Documento evidencia aplicación encuesta percepción de trámites. | 20
2.5 | Diseñar estrategias de mejora en los trámites de acuerdo a percepción de los usuarios | Estrategias de mejora | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-05-30 | Se requiere dar cumplimiento a actividad anterior para ejecución de esta actividad. | N.A. | 0
2.6 | Aplicar estrategias de mejora para los trámites identificados | Trámites mejorados | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-10-30 | Se requiere dar cumplimiento a actividades anteriores para ejecución de esta actividad. | N.A. | 0
[5 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 4
Volver a inicio

## Rendición de cuentas
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad | 3.1 | Designación del equipo que lidere proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia | 2021-02-08 | Se llevo a cabo la designación del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas de la entidad correspondiente a la vigencia 2020. | Acta designación equipo rendición de cuenta, fechada el 08 de febrero de 2021. | 100
| 3.2 | Llevar a cabo análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad (Autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | 2021-02-19 | El equipo de rendición de cuentas diligenció autodiagnóstico de rendición de cuentas, producto del mismo se obtuvo una calificación de 34,6. | Documento autodiagnóstico y resultados. | 100
Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia | 3.3 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Equipo rendición de cuentas | 2021-03-05 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 3.4 | Consulta a los grupos de interés | Documento identificación temas para rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-03-19 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 3.5 | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas | Temas prioritarios identificados | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-04-08 | Se tiene en cuenta como temas prioritarios para la rendición de cuentas de la vigencia 2020, temas relacionados con:  Financiera: Presupuesto, Contabilidad y cartera  Talento humano.  Asistencial, referente a la pandemia  Recueros físicos  Contratación tanto bines y servicios como OPS  Seguridad y salud en el trabajo  Calidad  Pandemia Covid-19  Evaluación de gerente. | Acta N° 003 del 14 de abril de 2021. | 100
Implementación de las acciones programadas | 3.6 | Elaboración y publicación de informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-04-20 | El informe de rendición de cuentas fue consolidado tenido en cuenta información reportada de las diferentes áreas responsables de información, posterior a ello fue objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el micrositio de rendición de cuentas. | Informe audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. | 100
| 3.7 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2021-05-20 | Se tiene prevista la convocatoria a actores y grupos de interés a través de diferentes medios de comunicación como: redes sociales, radio regional, prensa local, televisión regional, pendones informativos e invitación directa. |  | 0
| 3.8 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2021-05-21 | Audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, prevista a llevar a cabo el 21 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m. de manera virtual. |  | 0
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 3.9 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Subdirección Administrativa | 2021-05-21 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
| 3.1 | Retroalimentación de los resultados de la rendición de cuentas con actores y grupos de interés | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2021-06-18 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
| 3.11 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Equipo rendición de cuentas | 2021-06-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
| 3.12 | Formular y ejecutar plan de mejora del proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Equipo rendición de cuentas | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 33.3333
Volver a inicio

## Servicio al ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Fijar horario para atención sincrónica de chat virtual y dar a conocer el mismo | Horario establecido | Subdirección Científica SIAU | 2021-02-28 | Se fija como horario para atención del chat virtual dispuesto en la página web de la entidad el siguiente: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100
| 4.2 | Designar personal para atención de chat virtual de manera sincrónica | Circular | Subdirección Científica SIAU | 2021-03-30 | Se define la atención del chat virtual dispuesto en la página web de la entidad por las auxiliares de salud que hacen parte del SIAU, distribuyendo dicha atención para una en jornada de la mañana y otra en jornada de la tarde. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100
| 4.3 | Generar informes semestrales de uso de chat virtual | Informes operación chat virtual | Subdirección Científica SIAU | 2021-12-31 | Definida la generación de informe de manera semestral, por tanto a la fecha de seguimiento no aplica. Se definió dar inicio a la atención sincrónica del chat virtual de la página web a partir del 03 de mayo de 2021, por consiguiente, el primer informe deberá abarcar los meses de mayo y junio. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 0
| 4.4 | Generar informes de uso sistema de información QRSF | Informes operación sistema | Subdirección Científica Informática y Estadística SIAU | 2021-12-31 | Al corte del primer trimestre de la vigencia 2021 se elabora el primer informe de la vigencia relacionado con el uso del sistema de información de PQRSF. | Informe uso del sistema de información QRSF del 08 de abril de 2021. | 25
Talento humano | 4.5 | Capacitar personal del SIAU en Atención al usuario | Personal capacitado | P.U. Talento Humano | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.6 | Incluir en Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con: Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | PIC con temática Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | P.U. Talento Humano | 2021-03-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.7 | Llevar a cabo capacitaciones incluidas en PIC acorde con cronograma establecido | Tres capacitaciones realizadas | P.U. Talento Humano | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.8 | Diseñar plan de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Plan incentivos no monetarios | P.U. Talento Humano | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.9 | Ejecutar plan de incentivos no monetarios | Plan ejecutado al 100% | P.U. Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar carta de trato digno | Carta de trato digno | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2021-03-30 | Se lleva a cabo actualización de la carta de trato digno al usuario, la misma fue objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el link Servicios al ciudadano – Carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno al ciudadano | 100
| 4.11 | Generar informes trimestrales de las PQRF del Hospital | 4 informes | SIAU | 2021-12-31 | Se elabora el informe trimestral consolidado de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Informe de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones consolidado primer trimestre del año 2021, fechado el 07 de abril de 2021. | 25
| 4.12 | Construir política de protección de datos personales | Política | Informática y Estadística | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.13 | Adoptar mediante acto administrativo política de protección de datos personales | Acto administrativo | Gerencia Informática y Estadística | 2021-05-15 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Relacionamiento con el ciudadano | 4.14 | Caracterizar a los usuarios - grupos de interés | Caracterización de usuarios y grupos de interés | Trabajo Social | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.15 | Llevar a cabo medición de la percepción ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | 1 medición | Subdirección Científica SIAU | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 4.16 | Analizar información, generar y ejecutar acciones de mejora | Plan de Mejoramiento | Subdirección Científica SIAU | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 21.875
Volver a inicio

## Transparencia y acceso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 30 de abril de 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Evaluar nivel de implementación ley 1712 | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2021-06-30 | A través de la aplicación de la matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, se evalúa el nivel de implementación de la ley de transparencia en la entidad al corte 06 de abril de 2021, obteniendo un avance aproximado del 47%. | Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014. | 100
| 5.2 | Actualizar la información institucional en el link "Transparencia" de la página web, atendiendo la norma aplicable. | Link actualizado | Informática y Estadística Todas las dependencias | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. Sin embargo, al revisar link de transparencia dispuesto en página web de evidencia publicación de alguna información, no obstante, aún queda pendiente la publicación y/o actualización de cierta información, tal como se pudo determinar en el seguimiento realizado al nivel de cumplimiento de la ley de transparencia. | Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014. | 47
| 5.3 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.4 | Enlazar información contractual publicada en página web de la entidad con publicación en SECOP | Link donde se enlace la información | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. Sin embargo, se procede a revisar la página web institucional, en el aparte de publicación de la información contractual, en esta no se visualiza enlace con publicación en el portal del SECOP. | N.A. | 0
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.5 | Actualizar acto administrativo de costos de reproducción de la información | Acto administrativo | Gerencia subdirección Administrativa Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.6 | Responder las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna o en los términos establecidos en la Ley. | 100% solicitudes de información con respuesta en términos de ley | Gerencia Subdirección Científica Subdirección Administrativa | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.7 | Revisar y actualizar inventario de activos de información | Inventarios de activos | Gestión documental | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.8 | Adoptar inventario de activos de información mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-07-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.9 | Publicar en la página web de la entidad el inventario de activos de información | Documento publicado | P.U. de Informática y Estadística | 2021-07-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.1 | Actualizar índice de información clasificada y reservada acorde con características señaladas en matriz de ITA | Índice actualizado | Gestión Documental | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.11 | Adoptar índice de información clasificada y reservada mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.12 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Audios institucionales | Subdirección Administrativa P.U. de Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
| 5.13 | Definir lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Informe | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.14 | Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información. | 3 Informes de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2021-12-31 | Se elabora el primer informe de solicitudes y acceso a la información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021. | Informe solicitudes de acceso a la información consolidado primer trimestre del 2021 del 14 de abril de 2021. | 33
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 12.8571
Volver a inicio