## POA 2021
PLAN DE DESARROLLO ESE SJDD PAMPLONA - POA 2021.
NOMBRE DE PROYECTO | ACCIONES A EJECUTAR | RESULTADO A ALCANZAR | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | FUENTES DE VERIFICACIÓN | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
COSTO DEL PROYECTO 1. $
Proyecto 1. Gestión para el cumplimiento de las acciones de dirección y gerencia de la ESE SJDD | R1. Establecer el nivel de desarrollo de cada uno de los indicadores aplicables e implementar estrategias de mejoramiento si se detectan desviaciones por debajo de lo esperado. | Meta 1. Resultado de indicador de Autoevalación en condiciones de acreditación evaluado a febrero 28 de 2022 alcanza un registro de 2,46, con crecimiento interanual de 7%. | Monitoreo semestral del indicador 1, iniciando en julio 20201 y terminando en febrero de 2022. | Profesional de apoyo a la subgerencia científica y Calidad. | Existe informe semestral del comportamiento de este indicador. | 55000000 | Recursos propios ESE HSJDD | Apoyo Subgerencia Científica y Administrativa.
| R2. Establecer el nivel de desarrollo de cada uno de los estándares aplicables e implementar estrategias de mejoramiento si se detectan desviaciones por debajo de lo esperado. | Meta 2. El indicador con referencia al grado del cumplimiento del PAMEC arroja un resultado igual o superior al 90% en la vigencia 2021. | Monitoreo trimestral del indicador 2 iniciando en abril 2021y terminando en febrero de 2022. | Profesional de apoyo a la subgerencia científica y Calidad. | Existe informe semestral del comportamiento de este indicador. | 55000000 | Recursos propios ESE HSJDD | Apoyo Subgerencia Científica y Administrativa.
| R3. Implementar sistema de auditoría concurrente. | Meta 3. La ESE cuenta con un sistema de auditoría concurrente que contribuye a reducir las glosas y demandas por mala práxis en 10% anualmente. | Monitoreo trimestral de la meta iniciando en septiembre 2021 y, el segundo, en enero de 2022. | Gerencia y Subgerencia Científica. | Dos informes trimestrales de los resultados de auditoría y acciones de mejora propuestas y ejecutadas. | 30000000 | Recursos propios ESE HSJDD
| R4. Mejorar calidad en la prestación de servicios. | Meta 4. Se ha implementado un programa de capacitación sobre protocolos o guías de manejo en las diez primeras causas de egreso hospitalario y de consulta externa que abarca el 30% del personal asistencial de planta y contribuye a mejorar la calidad de atención a usuarios. | A Diciembre de 2021. | Subgerencia Científica, Auditor y Jefe de Talento Humano. | Soportes de la capacitación llevada a cabo en cada vigencia. | 36000000 | Recursos propios ESE HSJDD
| R5. Ejecución de acciones bajo el concepto de Hospital Verde. | Meta 10. Fortalecimiento de Accciones bajo la certificación de Hospital Verde del Hospital San Juan de Dios - Pamplona.Se adjuntan metas para año 2021 en archivo de excel anexo. | 30 de diciembre de 2021 | Gerencia y Profesional de apoyo a la Gerencia y Calidad. | Informe comparativo con actividades propuestas adjuntas. | 83592500 | Recursos propios
| R9. La ESE da cabal cumplimiento a los estándares de la Resolución 408 de 2018 en lo atinente a los indicadores 18 a 20. | Meta 14. La ESE cumple con los estándares de tiempo promedio para la asignación de cita para consulta especializada en pediatría, obstetricia y medicina interna de la Resolución 408 de 2018. | 30 de diciembre de 2021 | Gerencia. Subgerencia Científica | Ficha técnica del SIHO | Costo incluido en auditoría. | Recursos propios.
Proyecto 4. Otras acciones de gestión que contribuyen al fortalecimiento Institucional y de prestación de servicios. | R1. Cumplir las metas de producción de actividades pactadas dentro del PSFF. | Meta 17. La ESE Hospital San Juan de Dios - Pamplona ha dado cumplimiento a sus compromisos con el PSFF en cuanto a producción de actividades de consulta externa se refiere y refleja un crecimiento interanual de 3% entre 2020 y 2021. | 30 de diciembre de 2021 | Profesional de apoyo a la Gerencia y Calidad. | Informe del coordinador del PSFF. | 50000000 | Recursos propios
| R2. Fortalecimiento de los ingresos a partir de recuperación de cartera limpia. | Meta 18. La ESE mantiene el porcentaje de recuperación de la cartera limpia conforme a la meta del PSFF, alcanzando para 2021 un 65% respecto de lo identificado en el documento diagnóstico del PSFF. | Diciembre 30 de 2021. | Gerencia y Profesional de apoyo a la Gerencia y Calidad. | Se dispone de soporte documental que permite evidenciar cumplimiento. | Costo incluido en Subgerencia administrativa. | Recursos de orden nacional y/o dptal.
| R3. Fortalecimiento de los ingresos a partir del incremento en las metas de promoción y prevención. | Meta 19. La ESE HSJDD ha incrementado la producción de acciones de promoción y prevención en 10% anual en el año 2021 respecto a lo alcanzado en 2020. | Diciembre 30 de 2021. | Gerencia y Subgerencia Científica. | Informe de producción de la ESE. | 70000000 | Recursos Dpto. | Meta supeditada en 2021 a las metas que se pacten en la contratación con las EPS.
| R4. Saneamiento de pasivos. | Meta 20. La ESE HSJDD - Pamplona ha realizado el saneamiento del 50% de la cartera de difícil cobro. | Diciembre 30 de 2021 | Gerencia y Subgerencia Administrativa. | Informe de la empresa o prof contratado. | 50000000 | Recursos propios.
| R5. Reorganización administrativa. | Meta 21. La ESE HSJDD ha iniciado la acción de repetición contra los responsables de hechos que afecten el patrimonio de la ESE. | A 30 de junio 2021 se dispone de un informe sobre las acciones de repetición efectuadas por la ESE. | Gerencia y Subgerencia Administrativa. | Informe de la subgerencia Admtiva. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R6. Gestión para el mejoramiento de los resultados del MECI. | Meta 22. Mejorar índice de Control Interno con un crecimiento interanual de 3 puntos con referencia a la línea base de 2020 (61,3) sobre 100. resultado esperado: 64,3 | Evaluación anual, corte a diciembre 2021. | Gerencia y Subgerencias administrativa y científica. | Informe de la profesional de CI. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R8. Reducción de pérdidas a partir de socialización de obligaciones en los contratos. | Meta 24. La ESE socializa con los trabajadores el 100% las obligaciones derivadas de la suscripción de contratos con pagadores como herramienta para reducir y controlar las glosas. | A diciembre de 2021 | Subgerencia Administrativa | Acta de socialización | Costo incluido en prof de contratación. | No genera costos adicionales.
| R9. Fortalecer sistema de defensa jurídica. | Meta 25. La ESE ha implementado y monitorea un sistema de indicadores de gestión en la defensa jurídica de la entidad que le permite reducir las pérdidas por fallos en contra en 10% en 2021 con respecto a 2020. | A diciembre de 2021 | Gerencia y Subgerencia Administrativa. | Informe con resultados de indicadores. | Costo incluido en admón. | No genera costos adicionales.
| R12. Dar cumplimiento al proceso para ejecutar el mantenimiento de infraestructura hospitalaria. | Meta 28. La ESE aplica el procedimiento establecido para la ejecutar el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. | A diciembre de 2021 | Subgerencia Administrativa | Informe de Control Interno. | Costo incluido en subgerencia administrativa. | Recursos propios. | Supedidato a la entrega en comodato de las IPS propiedad de los municipios.
| R13.Actualizar los estatutos de contratación de la ESE | Meta 29. la ESE dispone de estatuto de contratación actualizado y lo aplica. | 30 de junio de 2021 | Gerencia y Subgerencia Administrativa. | Estatuto aprobado por Junta Directiva. | 30000000 | Recursos propios.
| R14. Implementar y poner en funcionamiento el sistema de costos en la ESE. | Meta 30. La ESE ha puesto en funcionamiento y aplica sistema de costos. | A diciembre 2021 | Subgerencia Administrativa | Informe de Subgerencia Administrativa. | 10000000 | Recursos propios.
| R 16.Mejorar procesos de comunicación interna y con usuarios. | Meta 32. Se dispone y se ha socializado la política institucional de comunicación para con el 100% de los clientes internos y publica la misma en webb para conocimiento de los clientes externos de la ESE. | A junio 2021. | Gerencia y subgerencia administrativa. | Actas de socialización. | 5000000 | Recursos propios. | Dicha política se considerará surtida con los clientes externos con la publicación en la página web de la entidad.
| R 17. Gestión Administrativa para el apoyo a la eficiencia. | Meta 33. Mantener el equilibrio presupuestal con recaudo. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Gerencia y subgerencia administrativa. | Certificación contador de la ESE y /o Ficha Técnica del SIHO. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R.18. Gestión de apoyo al proceso de consolidación financiera. | Meta 34. Mejorar en dos puntos porcentuales cada año los indicadores de rentabilidad de la ESE, respecto de lo obtenido en el año anterior. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Gerencia y subgerencia administrativa. | Certificación contador de la ESE. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R19. Gestión de apoyo al proceso de consolidación financiera. | Meta 35 Mejorar en dos puntos porcentuales cada año los indicadores de liquidez de la ESE respecto de lo obtenido en el año anterior. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Gerencia y subgerencia administrativa. | Certificación contador de la ESE. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R 20. Gestión de apoyo al proceso de consolidación financiera. | Meta 36. Mejorar en dos puntos porcentuales cada año los indicadores de endeudamiento de la ESE respecto de lo obtenido en el año anterior. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Gerencia y subgerencia administrativa. | Certificación contador de la ESE. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios.
| R21. Cumplir con el reporte oportuno y suficiente de la información correspondiente al Decreto 2193 de 2004 y la Circular Ünica a la SNS. | Meta 37. La ESE HSJDD dispone de los soportes documentales que permiten evidenciar el cumplimiento en el reporte de la información correspondiente al Decreto 2193 al MSPS y la Circular Unica a la SNS. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Profesional de apoyo en sistemas de información. | Certificación expedida por MSPS y SNS | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios
| R22. Mantener en cero, para las vigencias objeto del plan, la deuda superior a 30 días con personal de planta y contratistas de la ESE. | Meta 38. La ESE HSJDD mantiene en cero (0) la deuda superior a 30 días con personal de planta en 2020. | Evaluación anual diciembre 31 de 2021. | Gerente y Contador. | Certificación del Contador de la entidad. | No incluye costo nuevos para la ESE. | Recursos propios
|  | 24 |  |  |  | 474592000