## Plan anticorrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 31 de diciembre de 2021
Componentes:
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la ESE HSDP los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021 = Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas por componente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
Con corte a 31 de diciembre de 2021, se evidencia por Componente las siguientes actividades cumplidas, frente a las programadas por la entidad para la vigencia.
PAAC | Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción |  | Componente 2 Racionalización de Trámites | Componente 3 Rendición de cuentas | Componente 4 Servicio al Ciudadano | Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | TOTAL
N° Actividades programadas | 10 |  | 5 | 12 | 16 | 14 | 57
Promedio cumplimiento actividades | 84 |  | 20 | 93 | 89 | 54 | 68
|  |  | Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas |  |  |  | 68
Transparencia y Acceso a la Información
Gestión del Riesgo de Corrupción
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Estrategias de Racionalización de tramites

## Riesgos de corrupción
1
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 31 de Diciembre de 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | tercer seguimiento. 31 diciembre | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Estado de la actividad
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada | Comité de Control Interno | 2021-03-30 | Integrantes del Comité de control interno de la entidad trabajaron en la actualización de la política de control interno que había sido adoptada para la ESE mediante resolución N° 176 de 2019. | N.A. | 100 | Acción relacionada con cumplimiento en el primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
| 1.2 | Adoptar actualización Política de Administración del Riesgo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-04-15 | La política de administración del riesgo que fue objeto de actualización y aprobación en Comité de Control Interno fue adoptada para la entidad mediante resolución N° 149 del 29 de abril de 2021. | Resolución N° 149 del 29 de abril de 2021. | 100 | Acción relacionada con cumplimiento en el primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
| 1.3 | Socializar Política de Administración del Riesgo | socializacion | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 100 | Se llevaron a cabo las siguientes actividades de socialización: Remisión vía correo electrónico cartilla Política administración del riesgo, la cual se diseñó para dar a conocer al personal la política. Socialización política Administración del riesgo en sesión del Comité de Gestión y desempeño del 18 de mayo de 2021, sesión de la que da cuenta el acta N° 019 de 2021. Socialización política Administración del riesgo en sesión del Comité de Calidad del 03 de junio de 2021, sesión de la que da cuenta el acta N° 05 de 2021. | Circular N° 09 del 28 de mayo de 2021 - Subdirección Administrativa. Cartilla Política administración del riesgo. Acta N° 019 del 18 de mayo de 2021. Acta N° 05 del 03 de junio de 2021 | 100 | Terminada
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Identificar y/o actualizar riesgos de corrupción en los procesos del Hospital | Riesgos de corrupción | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Desde el mes de mayo se dio inicio a la revisión y actualización de los mapas de riesgos de los procesos institucionales, lo que incluye riesgos de corrupción. | N.A. | 100 | Terminada
| 1.3 | Consolidar mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgo | Subdirección Administrativa | 2021-05-30 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se dio inicio a la consolidación del mapa de riesgos institucional con los riesgos que se ha logrado identificar. | N.A. | 100 | Terminada
Consulta y divulgación | 1.4 | Socializar del Mapa de Riesgos con funcionarios y contratistas de la entidad | 2 socializaciones "administrativos y asistenciales" | Subdirección Administrativa | 2021-06-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 100 | Terminada
| 1.5 | Publicar Mapa de Riesgos actualizado en la página web del HSDP | Documento publicado | Subdirección Administrativa | 2021-07-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 100 | Terminada
Monitoreo o revisión | 1.6 | Revisión periódica de los riesgos y ajustes si se requieren | Mejoras continuas | Subdirección Administrativa | 2021-10-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 80 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 50 | en ejecucion
| 1.7 | Supervisar la efectividad de las acciones dispuestas a mitigar los riesgos identificados | Actas de reunión | Subdirección Administrativa | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 60 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 50 | en ejecucion
Seguimiento | 1.8 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos | P.E. Control Interno | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 60 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 35 | Por cumplir
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 50 | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 83.5
Volver a inicio

## Racionalizacion de tramites
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 31 de diciembre de 2021
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | TERCER seguimiento a 31 de dicimbre de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Estado de la actividad
2.1 | Actualizar información de trámites institucionales en el portal del SUIT | Trámites actualizados | Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
2.2 | Registrar datos de operación de los trámites en el SUIT | Trámites con registro de datos de operación | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
2.4 | Aplicar encuesta percepción usuarios acerca de los trámites | Encuesta tabulada | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-04-30 | Se dispuso aplicar la encuesta de percepción de trámites de manera virtual mediante un formulario de google. Se espera entregar informe de aplicación de la misma en los primeros días del mes de junio de 2021. | Documento evidencia aplicación encuesta percepción de trámites. | 20 | Se llevo a cabo aplicación de encuesta de percepción de trámites de manera virtual mediante un formulario de google, teniendo en cuenta trámites institucionales registrados en el SUIT. | Documento informe encuesta percepción de trámites. | 100 | Terminada
2.5 | Diseñar estrategias de mejora en los trámites de acuerdo a percepción de los usuarios | Estrategias de mejora | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-05-30 | Se requiere dar cumplimiento a actividad anterior para ejecución de esta actividad. | N.A. | 0 | No se suministra información referente a la ejecución de la acción. | N.A. | 0 | Por cumplir
2.6 | Aplicar estrategias de mejora para los trámites identificados | Trámites mejorados | Subdirección Científica Auxiliar de la Salud SIAU | 2021-10-30 | Se requiere dar cumplimiento a actividades anteriores para ejecución de esta actividad. | N.A. | 0 | Se requiere dar cumplimiento a actividad anterior para ejecución de esta actividad. | N.A. | 0 | Por cumplir
[5 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 4 | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 20
Volver a inicio

## Rendición de cuentas
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 31 de DICIEMBRE de 2021
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Segundo seguimiento a 31 de diciembre de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Estado de la actividad
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad | 3.1 | Designación del equipo que lidere proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia | 2021-02-08 | Se llevo a cabo la designación del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas de la entidad correspondiente a la vigencia 2020. | Acta designación equipo rendición de cuenta, fechada el 08 de febrero de 2021. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
| 3.2 | Llevar a cabo análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad (Autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | 2021-02-19 | El equipo de rendición de cuentas diligenció autodiagnóstico de rendición de cuentas, producto del mismo se obtuvo una calificación de 34,6. | Documento autodiagnóstico y resultados. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia | 3.3 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Equipo rendición de cuentas | 2021-03-05 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | en ejeucion actividad | N.A. | 35 | En ejecución
| 3.4 | Consulta a los grupos de interés | Documento identificación temas para rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-03-19 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | en ejeucion actividad | N.A. | 80 | En ejecución
| 3.5 | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas | Temas prioritarios identificados | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-04-08 | Se tiene en cuenta como temas prioritarios para la rendición de cuentas de la vigencia 2020, temas relacionados con:  Financiera: Presupuesto, Contabilidad y cartera  Talento humano.  Asistencial, referente a la pandemia  Recursos físicos  Contratación tanto bines y servicios como OPS  Seguridad y salud en el trabajo  Calidad  Pandemia Covid-19  Evaluación de gerente. | Acta N° 003 del 14 de abril de 2021. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
Implementación de las acciones programadas | 3.6 | Elaboración y publicación de informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2021-04-20 | El informe de rendición de cuentas fue consolidado tenido en cuenta información reportada de las diferentes áreas responsables de información, posterior a ello fue objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el micrositio de rendición de cuentas. | Informe audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | N.A. | 100 | Terminada
| 3.7 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2021-05-20 | Se tiene prevista la convocatoria a actores y grupos de interés a través de diferentes medios de comunicación como: redes sociales, radio regional, prensa local, televisión regional, pendones informativos e invitación directa. |  | 0 | Con el propósito de incentivar la participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona llevó a cabo la convocatoria y divulgación correspondiente a través de los siguientes medios: * Invitación directa * Prensa escrita * Redes sociales (Facebook e Instagram) * Radio * Pendones informativos * Página web | Informe evaluación Audiencia Publica | 100 | Terminada
| 3.8 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2021-05-21 | Audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, prevista a llevar a cabo el 21 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m. de manera virtual. |  | 0 | La Audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, se llevo a cabo el 21 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m. de manera virtual (Vía Facebook Live y YouTube). | https://www.facebook.com/ESEHospitalPamplona/videos/3954122261351156/ | 100 | Terminada
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 3.9 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Subdirección Administrativa | 2021-05-21 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | El moderador de la audiencia en el desarrollo de la misma solicitó a los asistentes el diligenciamiento de la encuesta para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, la cual fue dispuesta por medio de formulario electrónico, la misma fue diligenciada por veintiocho (28) de los participantes en la audiencia | Informe evaluación Audiencia Publica | 100 | Terminada
| 3.1 | Retroalimentación de los resultados de la rendición de cuentas con actores y grupos de interés | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2021-06-18 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | El informe de evaluación de rendición de cuentas fue objeto de publicación en la página web de la entidad, específicamente en el micrositio de Rendición de Cuentas, permitiendo de esta manera la retroalimentación con actores y grupos de interés. | http://hsdp.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas-2020/ | 100 | Terminada
| 3.11 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Equipo rendición de cuentas | 2021-06-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | Se lleva a cabo actividad de evaluación interna del proceso de rendición de cuentas en dos momentos, el primero con la evaluación realizada por la oficina de Control Interno y el segundo en Equipo de Rendición de cuentas. | Informe evaluación Audiencia Publica Acta N° 007 del 15 de junio de 2021 - Equipo Rendición de cuentas. | 100 | Terminada
| 3.12 | Formular y ejecutar plan de mejora del proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Equipo rendición de cuentas | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | Se llevó acabo la formulación del plan de mejoramiento, tomando como insumo la autoevaluación llevada a cabo del proceso. Este plan relaciona fechas de la vigencia 2021 y de la vigencia 2022. | Documento Plan de Mejoramiento | 100 | terminada
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 33.3333 | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 92.9167 | 2
Volver a inicio

## Servicio al ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | tercer seguimiento a 31 de diciembre de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Estado de la actividad
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Fijar horario para atención sincrónica de chat virtual y dar a conocer el mismo | Horario establecido | Subdirección Científica SIAU | 2021-02-28 | Se fija como horario para atención del chat virtual dispuesto en la página web de la entidad el siguiente: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100 | Terminada
| 4.2 | Designar personal para atención de chat virtual de manera sincrónica | Circular | Subdirección Científica SIAU | 2021-03-30 | Se define la atención del chat virtual dispuesto en la página web de la entidad por las auxiliares de salud que hacen parte del SIAU, distribuyendo dicha atención para una en jornada de la mañana y otra en jornada de la tarde. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100 | Actividad relacionada con cumplimiento en primer seguimiento. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 100 | Terminada
| 4.3 | Generar informes semestrales de uso de chat virtual | Informes operación chat virtual | Subdirección Científica SIAU | 2021-12-31 | Definida la generación de informe de manera semestral, por tanto a la fecha de seguimiento no aplica. Se definió dar inicio a la atención sincrónica del chat virtual de la página web a partir del 03 de mayo de 2021, por consiguiente, el primer informe deberá abarcar los meses de mayo y junio. | Acta denominada horario chat virtual página web del 28 de abril de 2021. | 0 | actividad relacionada con cumplimiento en el ultmo seguimiento | informe de uso del chat virtual | 100 | terminada
| 4.4 | Generar informes de uso sistema de información QRSF | Informes operación sistema | Subdirección Científica Informática y Estadística SIAU | 2021-12-31 | Al corte del primer trimestre de la vigencia 2021 se elabora el primer informe de la vigencia relacionado con el uso del sistema de información de PQRSF. | Informe uso del sistema de información QRSF del 08 de abril de 2021. | 25 | Al corte del segundo trimestre, se elabora el segundo informe de la vigencia 2021 relacionado con el uso del sistema de información de PQRSF. | Informe uso del sistema de información PQRSF del 28 de diciembre de 2021. | 100 | terminada
Talento humano | 4.5 | Capacitar personal del SIAU en Atención al usuario | Personal capacitado | P.U. Talento Humano | 2021-04-30 | se reporta infrmacion.Ver anexo 1 del informe | N.A. | 100 | ver anexo 1 del informe | N.A. | 100 | Terminada
| 4.6 | Incluir en Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con: Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | PIC con temática Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | P.U. Talento Humano | 2021-03-30 | ver anexo 2 del informe | N.A. | 40 | se hizo la capacitacion de Lenguaje claro | PIC de la vigencia 2021 | 80 | En ejecución
| 4.7 | Llevar a cabo capacitaciones incluidas en PIC acorde con cronograma establecido | Tres capacitaciones realizadas | P.U. Talento Humano | 2021-06-30 | ver anexo 2 del informe | N.A. | 0 | realizaron capacitaciones exporaicas | N.A. | 80 | En ejecución
| 4.8 | Diseñar plan de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Plan incentivos no monetarios | P.U. Talento Humano | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 80 | En ejecución
| 4.9 | Ejecutar plan de incentivos no monetarios | Plan ejecutado al 100% | P.U. Talento Humano | 2021-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 80 | En ejecución
Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar carta de trato digno | Carta de trato digno | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2021-03-30 | Se lleva a cabo actualización de la carta de trato digno al usuario, la misma fue objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el link Servicios al ciudadano – Carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno al ciudadano | 100 | Se lleva a cabo nueva actualización de la carta de trato digno al usuario en el mes de agosto. Actualización que fue enfocada en los cambios de algunas de las líneas de atención en salud. Dicha actualización no ha sido objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el link Servicios al ciudadano – Carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno al ciudadano | 100 | Terminada
| 4.11 | Generar informes trimestrales de las PQRF del Hospital | 4 informes | SIAU | 2021-12-31 | Se elabora el informe trimestral consolidado de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Informe de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones consolidado primer trimestre del año 2021, fechado el 07 de abril de 2021. | 25 | Se elabora el informe consolidado de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia. | Informe de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones consolidado segundo trimestre del año 2021, fechado el 06 de julio de 2021. | 100 | En ejecución
| 4.12 | Construir política de protección de datos personales | Política | Informática y Estadística | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 100 | Terminada
| 4.13 | Adoptar mediante acto administrativo política de protección de datos personales | Acto administrativo | Gerencia Informática y Estadística | 2021-05-15 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 100 | Terminada
Relacionamiento con el ciudadano | 4.14 | Caracterizar a los usuarios - grupos de interés | Caracterización de usuarios y grupos de interés | Trabajo Social | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se dio inicio a la caracterización de los usuarios de la entidad, para lo cual se ha tenido en cuenta información relacionada con: Ciclo vital, genero, zona de residencia, estrato socioeconómico, tipo de documento y municipio. | Documento Caracterización de usuarios y grupos de interés. | 100 | En ejecución
| 4.15 | Llevar a cabo medición de la percepción ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | 1 medición | Subdirección Científica SIAU | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se llevo a cabo aplicación de encuesta de percepción de trámites de manera virtual mediante un formulario de google, teniendo en cuenta trámites institucionales registrados en el SUIT. | Documento informe encuesta percepción de trámites. | 100 | Terminada
| 4.16 | Analizar información, generar y ejecutar acciones de mejora | Plan de Mejoramiento | Subdirección Científica SIAU | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Por cumplir
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 30.625 | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 88.75
Volver a inicio

## Transparencia y acceso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2021
Oficina Control Interno - Corte 31 de DICEIMBRE de 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de abril de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | TERCER seguimiento a 31 de DICIEMBRE de 2021 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad | Estado de la actividad
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Evaluar nivel de implementación ley 1712 | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2021-06-30 | A través de la aplicación de la matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, se evalúa el nivel de implementación de la ley de transparencia en la entidad al corte 06 de abril de 2021, obteniendo un avance aproximado del 47%. | Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014. | 100 | Acción con cumplimiento desde primer seguimiento | N.A. | 100 | Terminada
| 5.2 | Actualizar la información institucional en el link "Transparencia" de la página web, atendiendo la norma aplicable. | Link actualizado | Informática y Estadística Todas las dependencias | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. Sin embargo, al revisar link de transparencia dispuesto en página web de evidencia publicación de alguna información, no obstante, aún queda pendiente la publicación y/o actualización de cierta información, tal como se pudo determinar en el seguimiento realizado al nivel de cumplimiento de la ley de transparencia. | Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014. | 47 | Al revisar link de transparencia dispuesto en página web de la entidad y realizar cruce nuevamente con matriz de cumplimiento ley 1712, de evidencia publicación de alguna información, ya esta la publicación | https://hsdp.gov.portal/quienessomos | 100 | Terminada
| 5.3 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
| 5.4 | enlazar informacion contractual publicada en la pagina web de la entidad con publicacion en SECOOP | Link donde se enlace la información | Informática y Estadística | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. Sin embargo, se procede a revisar la página web institucional, en el aparte de publicación de la información contractual, en esta no se visualiza enlace con publicación en el portal del SECOP. | N.A. | 0 | accion cumplida. | http/hsdp.govportal/ley de/6-planeacion | 100 | TERMINADA
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.5 | Actualizar acto administrativo de costos de reproducción de la información | Acto administrativo | Gerencia subdirección Administrativa Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | por cumplir
| 5.6 | Responder las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna o en los términos establecidos en la Ley. | 100% solicitudes de información con respuesta en términos de ley | Gerencia Subdirección Científica Subdirección Administrativa | 2021-12-31 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se tiene en cuenta informe se seguimiento a PQRSF realizado por la oficina de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, se observa que se ha propendido por dar respuesta a las solicitudes en el tiempo establecido | Informe semestral PQRSF - OCI. | 100 | terminada
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.7 | Revisar y actualizar inventario de activos de información | Inventarios de activos | Gestión documental | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | se avanza. Falta darlo a conocer | N.A. | 40 | En ejecución
| 5.8 | Adoptar inventario de activos de información mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-07-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se han dado avances en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
| 5.9 | Publicar en la página web de la entidad el inventario de activos de información | Documento publicado | P.U. de Informática y Estadística | 2021-07-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
| 5.1 | Actualizar índice de información clasificada y reservada acorde con características señaladas en matriz de ITA | Índice actualizado | Gestión Documental | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se llevo a cabo actualización del índice de información clasificada y reservada y se publica en página web institucional. | Índice de información reservada y clasificada, fechado el 30 de julio de 2021 | 100 | Terminada
| 5.11 | Adoptar índice de información clasificada y reservada mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 2021-09-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se trabajó en el proyecto de acto administrativo para la adopción del índice de información reservada y clasificada. | Documento proyecto acto administrativo | 70 | En ejecución
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.12 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Audios institucionales | Subdirección Administrativa P.U. de Informática y Estadística | 2021-06-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Atrasada
| 5.13 | Definir lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Informe | Subdirección Administrativa | 2021-04-30 | No se reporta información relacionada con el avance en la ejecución de la actividad. | N.A. | 0 | Se elabora informe general de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad 2021. | Informe general de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad 2021. | 70 | En ejecución
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.14 | Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información. | 3 Informes de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2021-12-31 | Se elabora el primer informe de solicitudes y acceso a la información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021. | Informe solicitudes de acceso a la información consolidado primer trimestre del 2021 del 14 de abril de 2021. | 33 | Se elabora segundo informe de solicitudes y acceso a la información correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2021. | Informe solicitudes de acceso a la información consolidado segundo trimestre del 2021, fechado el 26 de agosto de 2021. | 70 | En ejecución
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 12.8571 | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 53.5714
Volver a inicio