## PLAN (hidden)
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
| Código: F - M C02 - 02 v.01 |  | Página:
IPS/UNIDAD FUNCIONAL | Proceso Alimentación y Hostelería | FECHA DE EVALUACION | 26 de octubre de 2015 |  | ELABORO
CRITERIO | HALLAZGO | ACCION DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE TERMINACION | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES
Termino de condiciones del Proceso | No se levantó el acta en la cual se relacionara los equipos de cocina puestos a disposición del Contratista.
Cláusula 2 del Contrato N°047 de 2015 | No se maneja por la empresa Contratista el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cocina e instalaciones físicas.
Cláusula 2 del Contrato N°047 de 2015 | Las operarias del servicio de alimentación no están identificadas con el carnet respectivo.
Termino de condiciones del Proceso | Solo una de las operarias del servicio de alimentación tiene actualizados al 08 de mayo de 2015 los exámenes relacionados en los términos de condiciones del proceso contractual, para las demás las fechas de los mismos corresponden al 23 de enero de 2015. Teniendo en cuenta que los exámenes se deben realizar cada seis meses y que el contrato inicio el 03 de febrero de 2015, por tanto los exámenes a que hace referencia el término de condiciones debían actualizarse al mes de agosto de 2015.
Cláusula 2 del Contrato N°047 de 2015 | No se encuentra en el expediente contractual del proceso el cronograma relacionado con el control de insectos y ratas. Se informa por parte del Coordinador de la Empresa contratista que este control fue solicitado por la empresa a la Subdirección Administrativa de la ESE.
Termino de condiciones del proceso | No se llevó a cabo reunión relacionada con la verificación de las condiciones de ejecución del contrato.
Manual de almacenamiento y tratamiento de alimentos | En los lavamanos del servicio de alimentación se encuentra señalización para el lavado de manos, no se encuentra lo relacionado con uso de cofia y cubre bocas en las áreas requeridas.
Manual de almacenamiento y tratamiento de alimentos | En el baño del servicio de alimentación solo se observó jabón líquido, no se observó solución desinfectante, tampoco el papel higiénico y la toallas En el baño no se observan rótulos que indiquen que el personal debe lavarse las manos después de usar el sanitario.
Manual de contingencias del servicio de alimentación | El servicio de alimentación no cuenta con linternas y lámparas recargables.
Contrato N° 047 de 2015 | En el expediente contractual correspondiente al con trato N° 047 de 2015 no reposa el Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Contrato N° 047 de 2015 | En los documentos que hacen parte de los comprobantes de egreso no aparece reporte mensual relacionado con el Mantenimiento, aseo, conservación de las instalaciones, menaje, lavado de manteles, sillas y fumigación.
Termino de condiciones del proceso | El numeral 12 de las Obligaciones del contratista establecidas en el Termino de condiciones, señala: ¨Para dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se buscara incentivos para garantizar la adherencia a guías, adecuado diligenciamiento de formatos e implementación de los procesos, y otras actividades que conlleven al mejoramiento de la institución. Dichos incentivos serán reconocimientos económicos de manera mensual en acuerdo previo de ambas partes de acuerdo a resultado y conclusiones de los comités afines a cada una de las actividades mencionadas¨. Aparte que a la fecha no se ha manejado en la empresa contratista.
Termino de condiciones del proceso | En al área de lavandería se encuentran identificadas las zonas de Planchado, Secado y lavado, las demás zonas no cuentan con su respectiva señalización Uno de los aparte del numeral 8. Especificaciones Técnicas del termino de condiciones del proceso establece: ¨En la Lavandería se debe diferenciar claramente las siguientes zonas ZONA DE RECEPCION ROPA SUCIA ZONA PESAJE DE ROPA ZONA DE CLASIFICACION DE ROPA ZONA DE LAVADO DE ROPA ZONA DE SECADO DE ROPA ZONA DE PLANCHADO DE ROPA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ROPA ZONA DE ENTREGA DE ROPA LIMPIA¨ De otra parte el proceso de recepción y entrega de la ropa se lleva a cabo en cada uno de los servicios de la ESE. La empresa contratista hace uso del Formato Control de Ropaje, en este se relaciona la entrega de ropa sucia, la cual se divide en ropa no contaminada y ropa contaminada. En este formato se evidencia la entrega de la ropa al servicio, más no el recibo de la ropa por el personal de la empresa.
Termino de condiciones del proceso | Llama la atención la similitud que se presenta en los listados de asistencia que hacen parte de los soportes de las capacitaciones, que fueron relacionadas en el plan de capacitaciones. Estos listados de asistencia no incluyen personal asignado por el contratista a los municipios que hacen parte de la ESE.
PGIRHS | Se viene dando uso a un carrito recolector de residuos peligros de color gris que no está debidamente rotulado. Es de tener en cuenta que el color del carrito debe ser rojo y debe estar debidamente rotulado identificando el tipo de residuos que en este se recolectan y transportan.
En los documentos que hacen parte de los comprobantes de egreso como soporte de los mismos no se encuentra informe de seguimiento que permita determinar el cumplimiento de las acciones plasmadas en los Planes de Mejoramiento generados por la empresa contratista a partir de las glosas aceptadas.
_____________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  | _______________________________________
Nidia Socorro Rivera Leal |  |  |  |  | Margy Suárez Acevedo
Subdirectora Administrativa (e) |  |  |  |  | Profesional Especializado Control Interno
Fecha de suscripción: | ________________________________________________

## PLAN MEJ
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
| Código: F - M C02 - 02 v.01 |  | Página:
IPS/UNIDAD FUNCIONAL | Sede Central | FECHA DE EVALUACION | Vigencia 2022 |  | ELABORO | Subdireccion Administrativa
CRITERIO | HALLAZGO | ACCION DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE TERMINACION | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO
Política de Control Interno | La E.S.E, debe cumplir con las 99 recomendaciones de mejoras relacionadas con la política de Control Interno, estipuladas en el botón de recomendaciones de mejoras por entidad territorio, vigencia 2020. | Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa. | Comité de Control Interno | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022 |  | En ejecución
|  | Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | Comité de Control Interno | 2022-12-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022 |  | Terminada
|  | Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y contar con una línea de denuncias que deberá monitorear el progreso de su tratamiento. | Comité de Control Interno | 2022-12-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022 |  | No iniciada
|  | Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la entidad dentro de la política de administración del riesgo adoptada en la entidad. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022 |  | Atrasada
|  | Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno. | Comité de Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Definir el responsable del seguimiento a los riesgos identificados por procesos, proyecto o programa. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Realizar el seguimiento a los riesgos y documentarlo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Gestionar los riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgo definida para la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Establecer un propósito para el control al momento de diseñar los controles. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Describir como se realiza la actividad de control al momento de diseñar los controles. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Proporcionar una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción al momento de diseñar los controles. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Presentar una evidencia de la ejecución del control al momento de diseñar los controles. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Generar recomendaciones a las instancias correspondientes a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-08-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Efectuar seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, así como determinar y proponer posibles mejoras a los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 31//12/2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles con el fin de darle un adecuado manejo a los riesgos identificados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 31//12/2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Contar con el monitoreo o seguimiento de los riesgos, dentro de los mapas de riesgos, de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo. | Responsables de los procesos, proyectos o programas Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Actualizar los mapas de riesgos de la entidad de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que los controles establecidos contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que los responsables estén ejecutando los controles de la misma manera en que han sido diseñados. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita diseñar controles adecuados. | Comité de Control Interno Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita ejecutar los controles de acuerdo con su diseño. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI). | Control Interno Comité de Control Interno | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854. | Control Interno Comité de Control Interno | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | Control Interno Comité de Control Interno | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los mismos. | Responsables de los procesos, proyectos o programas | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Contemplar la elaboración de informes para la alta dirección sobre el monitoreo a los indicadores de gestión, determinando el alcance de los objetivos y metas institucionales, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Contemplar la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que las acciones de mejora contribuyan al logro de los resultados de los procesos. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Contemplar que los informes de seguimiento y auditoría emitidos por las oficinas de control interno, contribuyan a la formulación de acciones enfocadas a la gestión del riesgo. | Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a la gestión del riesgo y diseño de controles. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Fomentar espacios de participación para todo el personal, para armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional, implementar jornadas de difusión y herramientas pedagógicas para desarrollar el hábito de actuar de forma coherente con ellos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 2022-08-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Participación en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes.. | Comité de Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Hacer seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos. | Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias de talento humano implementadas por la entidad. | Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Ajustar política de administración del riesgo teniendo en cuenta aspectos esenciales del entorno en el que opera la entidad, tales como (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir en la política de administración del riesgo, lineamientos para el manejo de los riesgos de corrupción y fraude a que está expuesta la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano efectivas, que aporten al logro de los objetivos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores económicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores tecnológicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores legales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores de talento humano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y externa, que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Analizar factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | Comité de Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | Comité de Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Generar alertas oportunas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar y generar alertas oportunas sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Verificar que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Realizar seguimiento a la ejecución de los controles diseñados en los mapas de riesgos de la entidad. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados contemplen un responsable asignado para la ejecución del control. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados establezcan una periodicidad definida para su ejecución. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados indiquen el propósito del control. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados establezcan el cómo se realiza la actividad de control. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados indiquen qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar que los controles diseñados soporten evidencia de la ejecución del control. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad), en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Realizar recomendaciones para la mejora de los controles en materia de información y comunicación, en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Comunicar a los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno por medio de la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad. | Control Interno | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. | Talento Humano | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos a empleos de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 31/12//2022 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Comité de Control Interno | 2022-09-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. . | Comité de Control Interno Talento Humano | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-08-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control. | Talento Humano | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Talento Humano | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Administrativa | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Administrativa | 2022-05-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Contar con una herramienta (tablero de control), el cual genere informes de avance y seguimiento al plan de desarrollo - POA. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Administrativa Control Interno | 2022-04-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el logro de los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Alta Dirección | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. | Comité de Control Interno | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Llevar a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. | Cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión | 2022-12-31 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir al responsable del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir la frecuencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir la descripción detallada de la operación del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir la evidencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
|  | Incluir el nombre del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | Subdirecciones Responsables de los procesos | 2022-06-30 | Al 22 de julio de 2022 Al 21 de octubre de 2022 Al 21 de enero de 2022
_______________________________________ |  |  |  |  | _______________________________
Edith Johanna Rojas Villamizar |  | Janeth Blanco Montañez |  |  | Janneth Patricia Roncancio Rodríguez
Subdirectora Administrativa |  | Subdirectora Científica |  |  | Jefe Control Interno
Fecha de suscripción:

## Hoja1
Recomendaciones de Mejora por Política
Fecha de generación: 2021-06-03 13:06:39
Entidad: |  | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
Departamento: |  | Norte De Santander
Municipio: |  | Pamplona
# | Política |  | Recomendaciones
1 | Control Interno |  | Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
2 | Control Interno |  | Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
3 | Control Interno |  | Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
4 | Control Interno |  | Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
5 | Control Interno |  | Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
6 | Control Interno |  | Definir el responsable del seguimiento a los riesgos para cada proceso, proyecto o programa a su cargo, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
7 | Control Interno |  | Realizar el seguimiento a los riesgos y documentarlo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
8 | Control Interno |  | Gestionar los riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgo definida para la entidad, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
9 | Control Interno |  | Establecer un propósito para el control, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar los controles.
10 | Control Interno |  | Describir como se realiza la actividad de control, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar los controles.
11 | Control Interno |  | Proporcionar una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar los controles.
12 | Control Interno |  | Presentar una evidencia de la ejecución del control, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad y en coordinación con sus equipos de trabajo, al momento de diseñar los controles.
13 | Control Interno |  | Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
14 | Control Interno |  | Generar recomendaciones a las instancias correspondientes a partir de la verificación de la identificación y valoración del riesgo. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
15 | Control Interno |  | Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
16 | Control Interno |  | Efectuar seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos (por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo), así como determinar y proponer posibles mejoras a los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
17 | Control Interno |  | Identificar cambios en los riesgos establecidos (por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo) y proponer ajustes a los controles con el fin de darle un adecuado manejo a los riesgos identificados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
18 | Control Interno |  | Contar con el monitoreo o seguimiento de los riesgos, dentro de los mapas de riesgos, de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo.
19 | Control Interno |  | Actualizar los mapas de riesgos de la entidad de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento.
20 | Control Interno |  | Verificar que los controles establecidos contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
21 | Control Interno |  | Verificar que los responsables estén ejecutando los controles de la misma manera en que han sido diseñados, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
22 | Control Interno |  | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
23 | Control Interno |  | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
24 | Control Interno |  | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita diseñar controles adecuados.
25 | Control Interno |  | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita ejecutar los controles de acuerdo con su diseño.
26 | Control Interno |  | Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).
27 | Control Interno |  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).
28 | Control Interno |  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.
29 | Control Interno |  | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.
30 | Control Interno |  | Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.
31 | Control Interno |  | Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los mismos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.
32 | Control Interno |  | Contemplar la elaboración de informes para la alta dirección sobre el monitoreo a los indicadores de gestión, determinando el alcance de los objetivos y metas institucionales, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.
33 | Control Interno |  | Contemplar la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.
34 | Control Interno |  | Verificar que las acciones de mejora contribuyan al logro de los resultados de los procesos, por parte de los responsables de los temas transversales de la entidad.
35 | Control Interno |  | Contemplar por parte del Jefe de Control Interno, que sus informes de seguimiento y auditoría emitidos por las oficinas de control interno, contribuyan a la formulación de acciones enfocadas a la gestión del riesgo.
36 | Control Interno |  | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a la gestión del riesgo y diseño de controles.
37 | Control Interno |  | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.
38 | Control Interno |  | Fomentar desde la Alta Dirección espacios de participación para todo el personal, para armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional, implementar jornadas de difusión y herramientas pedagógicas para desarrollar el hábito de actuar de forma coherente con ellos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
39 | Control Interno |  | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
40 | Control Interno |  | Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son:Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad.Cumplimiento del código en su integralidad.Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes..
41 | Control Interno |  | Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
42 | Control Interno |  | Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno oq uien haga sus veces, a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos.
43 | Control Interno |  | Realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de control interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias de talento humano implementadas por la entidad.
44 | Control Interno |  | Tener en cuenta para la definición de la política de administración del riesgo, aspectos esenciales del entorno en el que opera la entidad, tales como (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
45 | Control Interno |  | Incluir en la política de administración del riesgo, lineamientos para el manejo de los riesgos de corrupción y fraude a que está expuesta la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
46 | Control Interno |  | Incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
47 | Control Interno |  | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
48 | Control Interno |  | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano efectivas, que aporten al logro de los objetivos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
49 | Control Interno |  | Identificar factores económicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
50 | Control Interno |  | Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
51 | Control Interno |  | Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
52 | Control Interno |  | Identificar factores tecnológicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
53 | Control Interno |  | Identificar factores legales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
54 | Control Interno |  | Identificar factores de talento humano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
55 | Control Interno |  | Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y externa, que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
56 | Control Interno |  | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
57 | Control Interno |  | Analizar factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
58 | Control Interno |  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
59 | Control Interno |  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
60 | Control Interno |  | Evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad, por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías.
61 | Control Interno |  | Generar alertas oportunas por parte del jefe control interno o quien haga sus veces al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo.
62 | Control Interno |  | Evaluar y generar alertas oportunas sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude, por parte del jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías.
63 | Control Interno |  | Verificar que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.
64 | Control Interno |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los controles diseñados en los mapas de riesgos de la entidad, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.
65 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados contemplen un responsable asignado para la ejecución del control.
66 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados establezcan una periodicidad definida para su ejecución.
67 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados indiquen el propósito del control.
68 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados establezcan el cómo se realiza la actividad de control.
69 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados indiquen qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
70 | Control Interno |  | Evaluar por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en la entidad, que los controles diseñados soporten evidencia de la ejecución del control.
71 | Control Interno |  | Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad), por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
72 | Control Interno |  | Realizar recomendaciones para la mejora de los controles en materia de información y comunicación por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
73 | Control Interno |  | Comunicar a los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno por medio de la estrategia de comunicación de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
74 | Control Interno |  | Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
75 | Control Interno |  | Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
76 | Control Interno |  | Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad, ya sea a través de la oficina de control interno (si cuenta con ella), o a través de un grupo interno de trabajo, o de un servidor público, o de un contratista, a quien se le asigne esta responsabilidad.
77 | Control Interno |  | Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.
78 | Control Interno |  | Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
79 | Control Interno |  | Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
80 | Control Interno |  | Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. .
81 | Control Interno |  | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
82 | Control Interno |  | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
83 | Control Interno |  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés acticulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
84 | Control Interno |  | Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control.
85 | Control Interno |  | Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
86 | Control Interno |  | Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
87 | Control Interno |  | Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
88 | Control Interno |  | Contar con una herramienta (tablero de control), el cual genere informes de avance y seguimiento al plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
89 | Control Interno |  | Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el logro de los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
90 | Control Interno |  | Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
91 | Control Interno |  | Llevar a cabo por parte de la alta dirección, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
92 | Control Interno |  | Llevar a cabo por parte del Comité de Coordinación de Control Interno, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
93 | Control Interno |  | Llevar a cabo por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
94 | Control Interno |  | Incluir al responsable del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
95 | Control Interno |  | Incluir la frecuencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
96 | Control Interno |  | Incluir la descripción detallada de la operación del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
97 | Control Interno |  | Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
98 | Control Interno |  | Incluir la evidencia del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.
99 | Control Interno |  | Incluir el nombre del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción.