## Plan anticorrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 30 de AGOSTO de 2022
Componentes:
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la ESE HSDP los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓNSEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 = Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas por componente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
Con corte a 30 de abril de 2021, se evidencia por Componente las siguientes actividades cumplidas, frente a las programadas por la entidad para la vigencia.
PAAC | Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción |  | Componente 2 Racionalización de Trámites | Componente 3 Rendición de cuentas | Componente 4 Servicio al Ciudadano | Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Componente 6 Inciativas adcionales | TOTAL
N° Actividades programadas | 10 |  | 5 | 12 | 15 | 14 | 3 | 59
Promedio cumplimiento actividades | 82 |  | 33 | 96 | 78 | 76 | 25 | 65
| Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas | [6 empty] | 65
Transparencia y Acceso a la Información
Gestión del Riesgo de Corrupción
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Estrategias de Racionalización de tramites

## Riesgos de corrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 31 de agosto de 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | segundo Seguimiento a 31 de Agosto de 2022 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada | Comité de Control Interno | 2022-03-30 | Se llevó a cabo actualización de la política de administración del riesgo, incorporando a la misma aspectos de importancia en el proceso de gestión de riesgo de la entidad | ACTA 02 DEL 25 DE ABRIL DEL 2022, COMITÉ DE CONTROL INTERNO | 100
| 1.2 | Adoptar actualización Política de Administración del Riesgo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa | 2022-04-15 | La política de administración del riesgo que fue objeto de actualización y aprobación en Comité de Control Interno fue adoptada para la entidad mediante resolución N° 132 del 26 de abril de 2022 | RESOLUCION NUMERO 132 DEL 26 DE ABRIL DEL 2022 | 100
| 1.3 | Socializar Política de Administración del Riesgo | 1 socialización | Subdirección Administrativa | 2022-05-30 | LA pollitica de administracion delrfiesgo fue objeto de socializacion en el comité de G y D, asi como con el personal de la entidad, esto mediante el uaso de la cartilla de Administracion del Riesgo | CARTILLA ADMINISTRACION DEL RIESGO | 100
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4 | Identificar y/o actualizar riesgos de corrupción en los procesos del Hospital | Riesgos de corrupción | Subdirección Administrativa | 2022-05-30 | revision y actualizacion e identificacion de riiesgo de corrupcion para procesos institucionales , es asi como se obtienen cinco mapas de riesgos de corrupcion para igual numero de procesos | MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS. GESTION DE BIENES, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION HUMANA, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 100
| 1.5 | Consolidar mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgo | Subdirección Administrativa | 2022-06-30 | se consolida el mapa de riesgo de corrupcion institucional en el cual se relacionan diez riesgos para cinco procesos | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO | 100
Consulta y divulgación | 1.6 | Socializar del Mapa de Riesgos con funcionarios y contratistas de la entidad | 2 socializaciones "administrativos y asistenciales" | Subdirección Administrativa | 2022-07-30 | el mapade riesgos fue objeto de socializacion en el comité de gestion y desempeño | ACTA 011 DEL 31/05/2022 | 100
| 1.7 | Publicar Mapa de Riesgos actualizado en la página web del HSDP | Documento publicado | Subdirección Administrativa | 2022-07-30 | fue publicado en la pagina web de la Entidad | http:hsdp.gov.co/mapa-riesgos-consolidado 2022 | 100
Monitoreo o revisión | 1.8 | Revisión periódica de los riesgos y ajustes si se requieren | Mejoras continuas | Subdirección Administrativa | 2022-10-30 | revisiones periodicas | informe de seguimientos | 50
| 1.9 | Supervisar la efectividad de las acciones dispuestas a mitigar los riesgos identificados | Actas de reunión | Subdirección Administrativa | 2022-12-31 | seguimientos a los riesgos, a las aciones propuestas | informes de seguimientos | 33
Seguimiento | 1.1 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos | Jefe. Control Interno | 2022-12-31 | seguimientos a los riesgos, a las aciones propuestas | informe de seguimientos | 33
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 81.6
Volver a inicio

## Racionalizacion de tramites
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 31 de agosto de 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | segundo seguimiento a 31 de agosto de 2022 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
2.1 | Actualizar información de trámites institucionales en el portal del SUIT | Trámites actualizados | Informática y Estadística | 2022-06-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N. A | 0
2.2 | Registrar datos de operación de los trámites en el SUIT | Trámites con registro de datos de operación | Informática y Estadística | 2022-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A.
2.3 | Diseñar estrategias de mejora en los trámites de acuerdo a percepción de los usuarios | Estrategias de mejora | Subdirección Científica SIAU | 2022-05-30 | se realizo un plan de mejoramiento de acuerdo a los asuntos que se aplica a los usuarios sobre la percepcion de tramites que tiene el Hospital San Juan de Dios de Pamplona.. | se anexa formato delplan de mejoramiento instituciional, plan de mejoramiento de acuerdo a la encuesta de percepcion de tramites . | 100
2.4 | Aplicar estrategias de mejora para los trámites identificados | Trámites mejorados | Subdirección Científica SIAU | 2022-09-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N. A
2.5 | Evaluación de las etrategias aplicadas anteriormente | Informe | Subdirección Científica SIAU | 31/08/2022- 15 dic/2022 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A. | 0
[5 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 33.3333
Volver a inicio

## Rendición de cuentas
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 30 de agosto de 2022
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Seguimiento a 30 de agosto de 2022 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad | 3.1 | Designación del equipo que lidere proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia | 2022-02-15 | Se llevo a cabo la designación del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas de la entidad correspondiente a la vigencia 2021 | Acta 001 designación equipo rendición de cuenta, fechada el 15 de febrero de 2022. | 100
| 3.2 | Llevar a cabo análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad (Autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | 2022-02-19 | El equipo de rendición de cuentas diligenció autodiagnóstico de rendición de cuentas, producto del mismo se obtuvo una calificación de 39.3 | Documento autodiagnóstico y resultados.-acta 02 del 19/02/2022 | 100
Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia | 3.3 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Equipo rendición de cuentas | 2022-03-05 | Se realiza la identificación de los actores y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas de la entidad mediante acta 003 del 2 marzo de 2022 | ACTA 03 DEL 2/03/2022 | 100
| 3.4 | Consulta a los grupos de interés | Documento identificación temas para rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2022-03-19 | Se realiza la la identificación de los actores y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas de la entidad acta 0004 del 16 de marzo de 2022 | ACTA 4 DEL 16/03/2022 | 100
| 3.5 | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas | Temas prioritarios identificados | Gerencia Equipo de apoyo | 2022-04-08 | Se tiene en cuenta como temas prioritarios para la rendición de cuentas de la vigencia 2021, temas relacionados con: • Derechos humanos a cargo de la entidad • Resultados y procesos para cumplimiento de la misión • Conductas públicas que pueden afectar el respecto, garantía y protección de los derechos humanos. • Cantidad de servicios (asequibilidad) que se disponen, su accesibilidad y adaptabilidad, en tanto están disponibles para todos, y condiciones de calidad (Adecuados). • Cumplimento compromisos adquiridos en cada uno de los planes formulados (Plan de Desarrollo, Plan de compras, Poa, PAAC, otros). • Ejecución financiera: La realidad fiscal y financiera y el gasto público social. • Gestión contractual asociada a metas: la relación y estado de los procesos de contratación, número y valor actualizados de los contratos y la Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado. • La gestión administrativa, es decir, el grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su aporte al cumplimiento de las metas de gestión. • Los impactos de la gestión de la entidad, es decir, se debe informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio a partir de los logros de la gestión pública. • Las dificultades enfrentadas en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo o Plan Operativo Anual y la forma como se han resuelto • Información sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones. • Acciones de mejora institucional.. | Acta N° 007 del 8 de abril de 2022. | 100
Implementación de las acciones programadas | 3.6 | Elaboración y publicación de informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2022-05-09 | INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA VIGENCIA 2021 | 100
| 3.7 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2022-06-08 | SE LLEO CONVOCATORIA POR DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN , ESTO BUSCANDO LA PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS | INFORME RENNDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 | 100
| 3.8 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2022-06-09 | AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, LLEVADA EL DIA 9 DE JUNIO DEL AÑO 2022, POR MEDIO VIRTUAL | INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 | 100
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 3.9 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Subdirección Administrativa | 2022-09-06 | EN EL TRANSCURSO DE LA TRANSMISION DE LA AUDIENCA SE DIO A CONOCER EL LINK PARA ACCESO A FORMULARIO DE EVALUACION , ELCUAL FUE DILIGENCIADO POR 78 PERSONAS | INFORME EJECUTIVO RESULTADOS EVALUACION RENDICION DE CUENTAS . VIGENCIA 2021 | 100
| 3,,10 | Retroalimentación de los resultados de la rendición de cuentas con actores y grupos de interés | Informe evaluación | Jefe de. Control Interno | 2022-07-01 | EVALUACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | INFORME DE EVALUCION RENDICION DE CUENTAAS POR PARTE DE CONTROL INTERNO | 100
| 3.11 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Equipo rendición de cuentas | 2022-06-28 | EVALUACION INTERNA . RENDICION DE CUENTAS | ACTA DEL 17 DE JUNIO DEL 2022 | 100
| 3.12 | Formular y ejecutar plan de mejora del proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Equipo rendición de cuentas | 2022-12-31 | PLAN DE MEJORAAMIENTO PENDIENTE EJECUCION Y SEGUIMIENTO | DOCUMENTO PLAN DE MEJORAMEINTO | 50
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 95.8333
Volver a inicio

## Servicio al ciudadano
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 31 de agosto de 2022
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | segundo Seguimiento a 31 de agosto de 2022 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Generar informes semestrales de uso de chat virtual | Informe trimestral operación chat virtual | Subdirección Científica SIAU | 2022-12-31 | Se envia informe de uso del chat virtual del SEGUNDO trimestre de 2022 | INFORME USO DEL CHAT VIRTUAL DISPUESTO EN LA PÁGINA WEB DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA | 50
| 4.2 | Generar informes de uso sistema de información QRSF | Informe trimestral operación sistema | Subdirección Científica Informática y Estadística SIAU | 2022-12-31 | Se envia del segundo trimestre del uso del sistema de infomración del QRSF | AINFORME USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA RECEPCIÓN DE PETICIONES, DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES | 50
| 4.3 | Generar espacio de atencion al ciudadano de manera presencial ( contingencia) | Informe del lugar adeacuado | Subdirección Científica Subdirección Administrativa | 2022-06-30 | Enviaron informe de la actividad | INFORME FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE ATENCIO N AL USUARIO (SIAU) DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2022, PRESENTADO POR LA DOCTORA MARIAJOSE CARRILLO BECERRA , TRABAJADORA SOCIAL. | 100
Talento humano | 4.4 | Capacitar personal del SIAU en Atención al usuario | Personal capacitado | P.U. Talento Humano | 2022-06-30 | el dia 21 de julio del 2022, a traves de la plataforma Microsotf Team, realizaron capacitacion: atencion al usuario y estan la evidencias | INFORME ACTIVIDAD 21/06/2022 | 100
| 4.5 | Incluir en Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con: Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | PIC con temática Lenguaje claro, ética y valores del servidor publico y cultura de servicio al ciudadano. | P.U. Talento Humano | 2022-06-30 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES CRONOGRAMA 2022 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PARA ELAÑO 2022 | 100
| 4.6 | Llevar a cabo capacitaciones incluidas en PIC acorde con cronograma establecido | Tres capacitaciones realizadas | P.U. Talento Humano | 2022-06-30 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES CRONOGRAMA 2022 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION | 60
| 4.7 | Diseñar plan de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Plan incentivos no monetarios | P.U. Talento Humano | 2022-06-30 | en la rtesolucion 114 del 26 de enero del 2022, se evidencia elanalisis de cada uno de los programas para la vigencia 2021 | ACTA 114DEL 26 DE ENERO DEL 2022 ( BIENESTAR SOCIAL ) | 100
| 4.8 | Ejecutar plan de incentivos no monetarios | Plan ejecutado al 100% | P.U. Talento Humano | 2022-12-31 | SE ENCUENTRA EN EJECUCUION LA RESOLUCION NUMERO 001 DEL26 DE ENERO DEL AÑO 2022 | EN EJECUCION | 25
Normativo y procedimental | 4.9 | Actualizar carta de trato digno | Carta de trato digno | Subdirección Científica Profesional Trabajo Social | 2022-03-30 | Se lleva a cabo actualización de la carta de trato digno al usuario, la misma fue objeto de publicación en la página web institucional, específicamente en el link Servicios al ciudadano – Carta de trato digno al ciudadano. | Acta 006 del 2021 de abril de 2022, Carta de trato digno al ciudadano | 100
| 4.1 | Generar informes trimestrales de las PQRF del Hospital | 4 informes | SIAU | 2022-12-31 | Se elabora el informe trimestral consolidado de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Informe de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones consolidado primer trimestre del año 2022, fechado el 18 de AGOSTO de 2022. | 50
| 4.11 | Actualizar politica de protgeccion de datos personales | Politica | Informatica y estadisticas | 30/09 2022 | politica de tratamiento y proteccion de datos personales , | Resolucion 270 del 10 de septiembre del 2021 | 100
| 4.12 | Adoptar mediante acto administrativo política de protección de datos personales | Acto administrativo | Gerencia Informática y Estadística | 2022-10-15 | politica de tratamiento y proteccion de datos personales , | http://hsdp.gov.co/portal/ley-de transparencia/planeacion/politica-de- tratamiento- y proteccion - de datos- personales | 100
Relacionamiento con el ciudadano | 4.13 | Socialización de la caracterización a los usuarios - grupos de interés | Acta de socialización | Trabajo Social | 2022-03-30 | Socializacion de la caracterizacion de usuarios y grupos de interes | acta 01 del 1 de junio del 2022 | 100
| 4.14 | Llevar a cabo medición de la percepción ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Informe semestral | Subdirección Científica SIAU | 2022-12-31 | informe semestral | informe semestral de percepcion ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios, presentado por las doctora Maria Jose y Liliana Navias | 50
| 4.15 | Analizar información, generar y ejecutar acciones de mejora | Plan de Mejoramiento | Subdirección Científica SIAU | 2022-12-31 | CUMPLIMIENTO POSTERIOR | N.A.
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 77.5
Volver a inicio

## Transparencia y acceso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022
Oficina Control Interno - Corte 31 de agosto de 2022
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | segundo Seguimiento a 31 de agosto de 2022 | Evidencias | Promedio cumplimiento actividad
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Evaluar nivel de implementación ley 1712 | Informe evaluación | P.E. Control Interno | 2022-06-30 | A través de la aplicación de la matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, se evalúa el nivel de implementación de la ley de transparencia en la entidad al corte30 de agosto de 2022, obteniendo un avance aproximado del 40%. | EN EJECUCION, EN AVANCES | 40
| 5.2 | Actualizar la información institucional en el link "Transparencia" de la página web, atendiendo la norma aplicable. | Link actualizado | Informática y Estadística Todas las dependencias | 2022-05-30 | Subdireccion Admnistrativa ha remitido a sistemas la informacion requerida para que sea publicada en el link de transparencia y de esta forma mantenerlo actualizado | informacion subdireccion admministrativa en el link de trranparencia | 80
| 5.3 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y Estadística | 2022-12-31 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A.
| 5.4 | Enlazar información contractual publicada en página web de la entidad con publicación en SECOP | Link donde se enlace la información | Informática y Estadística | 2022-12-31 | informacion en la pagina de la institucion con publicaciones del SECOP | evidencia en la pagina de la institucion | 100
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.5 | Actualizar acto administrativo de costos de reproducción de la información | Acto administrativo | Gerencia subdirección Administrativa Informática y Estadística | 2022-06-30 | AVANCE DE LA PROYECCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DE COSTOS DE REPRODUCCION DE LA INBFORMACION , PUBLICADO EN LA PAGINA WEG. | EN EJECUCION, | 80
| 5.6 | Responder las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna o en los términos establecidos en la Ley. | 100% solicitudes de información con respuesta en términos de ley | Gerencia Subdirección Científica Subdirección Administrativa | 2022-12-31 | en el periodo objeto de seguimiento se recibieron solicitudes a las subdirecciones, esto conforme a la informacion del PQRSF, requerimientoa los cuales se dio respuesta en tiempo oportuno | TERMINADA | 100
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.7 | Revisar y actualizar inventario de activos de información | Inventarios de activos | Gestión documental | 30/09/20212 | se están adelantando los avances progresivamente en la correspondiente vigencia y de la cual se envían esquemas actualizados | Inventarios de activos actualizado | 33
| 5.8 | Adoptar inventario de activos de información mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 30/10/20212 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A.
| 5.9 | Publicar en la página web de la entidad el inventario de activos de información | Documento publicado | P.U. de Informática y Estadística | 2022-10-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A.
| 5.1 | Actualizar índice de información clasificada y reservada acorde con características señaladas en matriz de ITA | Índice actualizado | Gestión Documental | 2022-09-30 | Se reporta los links publicados y actualizados a la fecha. | Porta Web Link 1 - Tercera tarjeta de descriptiva. http://hsdp.gov.co/portal/ley-de/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ Portal Web Link 2: http://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/09/Indice-de-la-Informacion-Reservada-y-Clasificada-1.pdf | 100
| 5.11 | Adoptar índice de información clasificada y reservada mediante acto administrativo | Acto administrativo | Gerencia | 2022-10-30 | Actividad para cumplimiento posterior. | N.A.
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.12 | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Audios institucionales | Subdirección Administrativa P.U. de Informática y Estadística | 2022-06-30 | en la pagina se encuentra reproduccionautomatica de audios en el enlacde " Quienes somos" y en el micrositio de " serrvicio de informacion y atencion al ciudadano" Asi mismo se agrego un boton de accesibilidad para personas con discapacidad visual, el cual le permite cambiar el tamaño de la letra de la pagina web, modificar los colores a balnco y megro, cuenta ademas con la opcion de contraste oscuro, detener movimientos , estos con elfin de ofrecer una herramienta util para las personas con discapacidad visual, haciendo su naavegacion por nuestra pagina web mas facil | http: //hsdp.gov.co/portal/quienes-somos/ | 100
| 5.13 | Definir lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Informe | Subdirección Administrativa | 2022-06-30 | diagnostico del area institucional y se determinaron los requrimientos necesarios para que se de cumplimiento a ka accesibilidad para personas en situacion de discapacidad | informe lineamaientos de accesibilidad, discapacidad, fecha 18de agosto del año 2022 | 100
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.14 | Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información. | Informes trimestrales de solicitudes de acceso a la información | Gestión Documental | 2022-12-31 | Se elabora el primer informe de solicitudes y acceso a la información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022. | Informe solicitudes de acceso a la información consolidado primer trimestre del 2022. | 80
[6 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 81.3
Volver a inicio

## Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Segundo seguimiento a 30 de agosto del 2022 | Evidencias | Promedio Cumplimento Actividad
6.1 | Socializar al personal de la entidad el Código de Integridad | Informe socialización código integridad | Talento Humano | 2022-08-26 | no hay evidencias | no hay evidencias | 50
6.2 | Capacitar al personal de la entidad en gestión de conflicto de intereses, declaración de conflictos de interés, cumplimiento ley 2013 de 2019 y tramite de impedimentos y recusaciones. | Informe capacitación | Talento Humano | 2022-08-26 | no hay evidencia | no hay evidencias | 0
6.3 | Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés | Informe sensibilización | Dependencia encargada de implementar gestión de conflictos de intereses en la entidad. | 2022-10-28 |  | NA
[5 empty] | Promedio cumplimiento actividades del componente |  | 25
Siguiente Componente
Volver al inicio
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Oficina Control Interno - Corte 31 de agosto del 2022
Volver a inicio