## Portada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Versión 00
Pamplona, 16 de enero de 2023

## Información general
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INFORMACION GENERAL
Objetivo: | Definir e implementar en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Objetivos específicos: | Identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos institucionales. Mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece la entidad a los ciudadanos y grupos de valor. Facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión institucional. Fortalecer canales de atención de la entidad para garantizar un mejor servicio. Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano de la entidad.
Alcance: | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos de la entidad.
Componentes: | La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona, formula su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluyendo los siguientes componentes:
1. Gestión del riesgo de corrupción.
2. Racionalización de tramites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
6. Iniciativas adicionales.
Seguimiento: | Se establece para el seguimiento al PAAC vigencia 2023 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47. De acuerdo a los siguientes rangos:
| De 0 - 59% |  | Rojo |  | Zona Baja
| De 60 a 79% |  | Amarillo |  | Zona Media
| De 80 a 100% |  | Verde |  | Zona Alta
PAAC | Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción | Componente 2 Racionalización de Trámites |  | Componente 3 Rendición de cuentas |  | Componente 4 Atencion al ciudadano | Componente 5 Transparencia | Componente 6 Inciativas adcionales | TOTAL
N° Actividades programadas | 11 | 4 |  | 15 |  | 15 | 16 | 4 | 65
Promedio cumplimiento actividades | 31 | 23 |  | 33 |  | 23 | 29 | 13 | 25.3333
| Nivel de Cumplimiento = Promedio cumplimiento actividades programadas | [7 empty] | 25.3333

## Gestión riesgo corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento a 30 de abril del 2023 | EVIDENCIA | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[6 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) la Política de Administración del Riesgo de la entidad. | Acta de revisión y/o Política Actualizada | Comité de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | En el mes de febrero se lleva a cabo revisión de la Política de Administración del riesgo adoptada en la entidad, en dicha revisión se determina realizar algunos ajustes en pro de mejorar dicha política. | Resolución Nº 064 del 28 de febrero de 2023 | 100%
|  | 1.2 | Socializar Política de Administración del Riesgo con personal de la entidad. | Listados de asistencia y/o evidencias de socializaciones | Subdirección Administrativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Se realiza socialización con personal de la entidad de la Política de Administración del riesgo actualizada, esto a través de medio de comunicación interno. | Pantallazo envíos política de administración del riesgo a través de sistema de información documental SIEP. | 50%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Revisar y actualizar mapa de riesgos de corrupción de la entidad con actores internos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Subdirección Administrativa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Se lleva a cabo revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción con que contaba la entidad en la vigencia 2022, actualizando los mismos. En el proceso se identifican riesgos para otros procesos, para lo cual se aplica la metodología definida, se levantan los mapas de riesgos correspondientes y se consolida en mapa de riesgos de corrupción general. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado (incluye riesgos de los procesos: Adquisición de bienes y servicios, apoyo terapéutico, Gestión contractual externa, Gestión de bienes, Gestión humana, gestión Jurídica y Gestión Financiera - Tesorería). | 100%
0% |  | 1.4 | Identificar riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapa de riesgos conflicto de intereses | Subdirección Administrativa Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Se realiza la identificación de los riesgos de conflictos de interés y de lo controles con los que se cuenta en la entidad, para el efecto se consolidan los mapas de riesgos para los procesos en que se puede llegar a incurrir en este tipo de riesgos y se consolida el mapa de riesgos de conflictos de interés general. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado (incluye riesgos de los procesos: Adquisición de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión Humana). | 100%
| Consulta y divulgación | 1.5 | Divulgar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés para recibir aportes y/o comentarios por parte de actores externos. | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés divulgado | Subdirección Administrativa | 2023-04-03 | 2023-04-14 | En la pagina web de la entidad se dispuso formulario electrónico para recibir aportes y/o comentarios a riesgos de conflictos de interés identificados en la entidad, esto por parte de actores externos, sin embargo, no se recibieron comentarios al respecto. | Pantallazos pagina web de la entidad y formulario. | 100%
|  | 1.6 | Ajustar mapas de riesgos teniendo en cuenta aportes y/o comentarios presentados por actores externos (en caso de recibirse). | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés ajustados | Subdirección Administrativa | 2023-04-17 | 2023-04-21 | En la pagina web de la entidad se dispuso formulario electrónico para recibir aportes y/o comentarios a riesgos de corrupción identificados en la entidad, esto por parte de actores externos, sin embargo, no se recibieron comentarios al respecto. | Pantallazos pagina web de la entidad y formulario. | 100%
|  | 1.7 | Socializar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés con personal de la entidad | Listados de asistencia y/o evidencias de socialización | Subdirección Administrativa | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Se llevo a cabo socialización de los riesgos de corrupción y conflictos de interés con integrantes del Comité de Gestión y Desempeño. Previsto llevar a cabo nueva socialización con el personal teniendo en cuenta que no se recibieron aportes por aportes de actores externos. | Acta Nº 008 del 29/03/2023 de Comité de Gestión y Desempeño. | 100%
|  | 1.8 | Publicar mapa de riesgo de corrupción y conflictos de interés en pagina web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés publicados | Informática y estadística | 2023-05-02 | 2023-05-05
| Monitoreo o revisión | 1.9 | Monitorear y revisar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés (Ajustar en caso de ser necesario). | Documento monitoreo riesgos de corrupción y conflictos de interés | Responsables de procesos con riesgos de corrupción conflictos de interés identificados | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 1.1 | Publicar cambios realizados al mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés (En caso de ajuste al documento) | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Informática y estadística | 2023-04-24 | 2023-12-31
| Seguimiento | 1.11 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés. | 3 seguimientos | Jefe Control Interno | 2023-05-02 | 2023-12-31
[10 empty] | 92.86% | 0% | 0%
30.95%

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento na 30 de abril del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
2.1 | Revisar y actualizar tramites y otros procedimientos administrativos de la entidad registrados en el SUIT. |  | Tramites y OPAs actualizados | subdireccion Cientifica subdireccion Administrativa | 2023-02-01 | 2023-02-28 | En el SUIT y acorde a los seis tramites registrados, se llevaron a cabo acciones relacionadas con: Creación de usuarios, actualización puntos de atención y actualización de los seis (06) tramites registrados. | Pantallazos del SUIT Información actualizada en portal SUIT | 100%
2.2 | Registrar datos de operación en el SUIT |  | Datos de operación registrados | subdireccion Cientifica subdireccion Administrativa | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Se registraron en el SUIT los datos relacionados con el numero de PQRS por cada uno de los tramites registrados en dicho sistema. Se registro la información relacionada con el numero total de tramites realizados en el primer trimestre de la vigencia dado que la información fue remitida por la Jefe Patricia Garcia, jefe de calidad |  | 40%
2.3 | Medir percepción de los usuarios que realizan tramites en la entidad |  | Informe percepción de los usuarios | SIAU | 04//072023 | 2023-08-31 |  |  |  | 0% | 0%
2.4 | Diseñar y ejecutar estrategias de mejora en los tramites de la entidad (De acuerdo a informe de percepción de los usuarios). |  | Estrategias o plan de mejoramiento | SIAU | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | 70% | 0% | 0%
23.33%
Estrategia de racionalización
Datos trámite a racionalizar |  |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar | [6 empty] | Plazo de ejecución
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar |  | Beneficio al ciudadano |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Trámite |  | Asignación de cita para la prestación de servicios de salud | Inscrito | La solicitud de citas para prestación del servicio se hace vía call center, vía WhatsApp o de manera presencial en las instalaciones de la E.S.E y/o centros de salud. | Que las citas para la prestación del servicio de salud puedan ser solicitadas vía módulo de agendamiento de citas dispuesto en página web de la entidad, evitando el desplazamiento del usuario de manera presencial a la entidad o haciendo llamadas o escritos |  | Reducción tiempos de respuesta Evita desplazamientos |  | Tecnológica | Disminución tiempo de respuesta Incorporación tecnológica en el tramite | 2023-03-06 | 2023-12-31

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento a 30 de abril del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Designar responsable de liderar la rendición de cuentas | Líder rendición de cuentas | Gerencia | 01/03//2023 | 2023-03-31 | Desde la Gerencia se realiza la designación del líder de la Rendición de cuenta, recayendo dicha designación en la Subdirección Administrativa. | Comunicación oficial designación. | 100%
| 3.2 | Conformar equipo que apoye proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia Líder rendición de cuentas | 01/03//2023 | 2023-03-31 | Se lleva a cabo la conformación del equipo que apoya el proceso de rendición de cuentas, el cual se conforma tanto con personal de planta como personal contratista, siendo este un equipo multidisciplinario y con la experiencia en el proceso a llevar a cabo. | Acta Nº 001 del 10 de marzo de 2023. | 100%
| 3.3 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad (Incluye autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 01/03//2023 | 2023-03-31 | El autodiagnóstico de Rendición de cuentas es aplicado, de esta forma se determina el estado de la rendición de cuentas de la entidad, que para el efecto se encuentra en Nivel consolidación. Dicho autodiagnóstico es objeto de socialización con el equipo de rendición de cuentas. | Acta Nº 002 del 16 de marzo de 2023. | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.4 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Bajo el liderazgo de la Subdirección Administrativa el equipo de rendición de cuentas realiza la identificación de actores y grupos de interés. | Acta Nº 003 del 30 de marzo de 2023. | 100%
| 3.5 | Consulta a los grupos de interés temas para rendición de cuentas | Documento temas para rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-04-24 | 2023-05-12
| 3.6 | Definir temas prioritarios para la rendición de cuentas y responsables | Temas prioritarios identificados | Gerencia Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-05-15 | 2023-05-26
| 3.7 | Llevar a cabo acciones de capacitación en rendición de cuentas (Interna). | Listados de asistencia y/o evidencias de capacitación | Talento Humano | 2023-05-02 | 2023-07-28
| 3.8 | Llevar a cabo acciones de dialogo con la ciudadanía | Listados de asistencia y/o evidencias de acciones de dialogo | Talento Humano | 2023-05-02 | 2023-07-28
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.9 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2023-06-20 | 2023-07-21
| 3.1 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2023-07-04 | 2023-08-24
| 3.11 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2023-08-28 | 2023-08-28
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.12 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Líder rendición de cuentas | 2023-08-28 | 2023-08-28
| 3.13 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Jefe Control Interno Equipo rendición de cuentas | 2023-08-28 | 2023-09-08
| 3.14 | Retroalimentar resultados de la rendición de cuentas y su evaluación con actores y grupos de interés | Informe evaluación | Jefe de Control Interno | 2023-09-11 | 2023-09-15
| 3.15 | Formular y ejecutar acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-09-08 | 2023-12-31 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | 100% | 0% | 0%
33.33%

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
[13 empty] | 33 | 8 | 41
33
33
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento a 30 de abril del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre |  |  | 11.25 | 45
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 33.75
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Realizar diagnóstico del nivel de accesibilidad A, AA y AAA del portal web de la entidad. | Documento diagnostico | Informática y estadística | 2023-02-01 | 2013-03-31 | Los videos que se econtraban disponibles en la pagina web ahora estan disponibles en youtube con sus respectivos subtitulos en diferentes idiomas, se implemento medios auditivos en la pagina web para personas con discapacidad visual ademas de contrastes y menus en blanco y negro | Pagina web y youtube | 100%
| 4.2 | Formular y ejecutar acciones que permitan fortalecer nivel de accesibilidad al portal web de la entidad | Plan de trabajo | Informática y estadística | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Desde el área de informática y estadística se sigue actualizando el portal web de la Institución, en éste es posible divisar algunos micrositios que se desarrollan a través de audios, con el fin de facilitar a los usuarios y comunidad en general la lectura de la información publicada. | https://hsdp.gov.co/portal/sistema-de-informacion-y-atencion-al-usuario-siau/ https://hsdp.gov.co/portal/quienes-somos/ | 80% |  |  | 4 | 33
| 4.3 | Diseñar indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad | Fichas indicadores | Subdirección Administrativa | 2023-04-03 | 19/05//2023 | Se diseñaron y socializaron indicadores que permiten medir los diversos canales de atención a los usuarios que han sido dispuestos por la entidad. | Documento de trabajo indicadores canales de atención. Fichas de indicadores canales de atención | 100% |  |  | 3 | 24.75
| 4.4 | Aplicar indicadores para medir desempeño de los canales de atención | Fichas indicadores diligenciadas | SIAU | 2023-07-03 | 2023-12-31 |  |  |  | 0% | 0%
| 4.5 | Promocionar y socializar a los usuarios los canales de atención disponibles en la Institución | Actas de socializaciones realizadas | SIAU - Trabajo Social | 2023-02-01 | 2023-12-31 | El area de trabajo social ha venido adelantando con los usuarios socializacion sobre los derechos y deberes del usuario, el buen uso de buzones y PQRS ademas de los canales de atencion a los usuarios | Se cuenta con 6 actas de socializacion realizadas en el primer cuatrimestre | 33%
| 4.6 | Ajustar sección Servicios al ciudadano del portal web, acorde a lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Sección servicios al ciudadano ajustada | Informática y estadística | 2023-02-06 | 2023-04-28 | En el ítem de transparencia se ubicaron algunos enlaces que permiten el cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, en este micrositio el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, pone a disposición de los ciudadanos, la nueva sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde podrán conocer de primera mano la información de esta institución. | https://hsdp.gov.co/portal/menu-de-transparencia/ | 100%
Talento Humano | 4.7 | Incluir en Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 y ejecutar temáticas relacionadas con: -Servicio al ciudadano -Ética y valores del servidor publico -Lenguaje claro -Atención con enfoque diferencial | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-11-30 | Se incluyo en Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 y se planearon capacitacioones para el personal en cuanto al lenguaje de señas durante el año | Plan Institucional de Capacitación - PIC | 33%
| 4.8 | Incorporar en plan de incentivos de la vigencia 2023 incentivos no monetarios para destacar servidores que se destacan por atención al ciudadano. | Plan de incentivos | Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Se presento en el comité de control interno el plan de incentivos para el año 2023 con un preseupuesto inicial de $85.342.563 y un plan de actividades según se presenten dias especiales | Plan de incentivos | 33%
| 4.9 | Fortalecer competencias orientadas al servicio en el personal del SIAU | Listados de asistencia y/o evidencias actividades llevadas a cabo | Talento Humano | 2023-03-06 | 2023-12-31 | No se tiene avance ya que según PIC 2023 las actividades en mención, quedaron para ejecución en el 2 semestre de 2023 | N.A | 0%
Normativo y procedimental | 4.10 | Elaborar informes trimestrales de PQRSF, en los que se identifiquen oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Informes PQRSF | SIAU | 2023-04-03 | 2023-12-31 | La oficina de trabajo social presenta los informes trimestrales correpondiente a PQRS los cuales son presentados en los comites de MIPG | Primer informe trimestral de QRSF | 33%
| 4,.11 | Actualizar y publicar carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno | SIAU | 2023-02-01 | 2023-02-28 | La carta de trato digno fue elborada por la trabajadora social y publicada en la pagina web del hospital para que cualquier ciudadano tenga acceso | Carta actualizada y publicada en cartelera informativa y página web institucional | 100%
| 4.12 | Socializar política de tratamiento y protección de datos personales. | Listados de asistencia y/o evidencias actividades llevadas a cabo | Informática y estadística | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Mediante una capacitacion se les socializo a los funcionarios encargados de tratamioento de datos , la politica de tratamiento y proteccion de datos personaes | se anexa asistencia a la capacitacion | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.13 | Elaborar Plan de Acción de Participación Social en Salud 2023 | Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU - Trabajo Social | 2023-02-01 | 2023-04-30 | El plan fue elaborado con meta de las lineas de defensa junto a la descripcion de las actividades | Plan de Acción de Participación Social en Salud cargado en plataforma PISIS | 100%
|  | Ejecutar Plan de Acción de Participación Social en Salud 2023 | Informe ejecución Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU - Trabajo Social | 2023-05-02 | 2023-12-31
| 4.14 | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe mensual de encuestas de satisfacción | SIAU | 2023-05-02 | 31/11/2023
| 4.15 | Identificar oportunidades y/o acciones de mejora producto de la medición de la percepción de los ciudadanos y ejecutar las mismas. | Documento oportunidades y/o acciones de mejora | Alta dirección | 2023-06-01 | 2023-12-31
[9 empty] | 67.67% | 0% | 0%
22.56%

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
[12 empty] | 8 | 8
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento a 30 de abril del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar en pagina web de la entidad información acorde con lineamientos de la ley 1712, la resolución 1519 y demás norma relacionada. | Pagina web actualizada (Acorde a normatividad) | Informática y estadística Áreas responsables de generar información | 2023-01-02 | 2023-12-31 | En el link de transparencia de la pagina web se encuentra publiaccada la informacion requerida | https://hsdp.gov.co/portal/menu-de-transparencia/ | 90%
| 5.2 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y estadística | [6 empty] | 0%
| 5.3 | Publicar información relacionada con contratación de la entidad en portal SECOP y pagina web institucional | Información contractual publicada | Informática y estadística Contratación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se publico en la pagina web la informacion acerca de contratacion en especial los contratos de alta cauntia | https://hsdp.gov.co/portal/contratacion/ | 33% | 0%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.4 | Responder las PQRSDF bajo los estándares de contenido y oportunidad | Respuesta al 100% de las solicitudes presentadas | SIAU Dependencia responsable de respuesta a solicitud | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se presentan el informe del primer trimestre de PQRS y según esta informacion es producto del cuadro de trazabilidad mensual de PQRS | Cuadro de trazabilidad mensual de PQRS | 33%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.5 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario inventario de activos de información | Inventario de activos de información y/o documento de revisión | Gestión documental | 2023-03-06 | 2023-04-29 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información reservada y clasificada. Adoptada y establecido bajo acto administrativo pertinente y de competencia por parte de la institución – continua vigente por efectos de regulación normativa actual | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-de-Informacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100%
| 5.6 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información y/o documento de revisión | Informática y estadística | 2023-03-06 | 2023-05-31 | Contamos con instrumentos de gestión de la información publicados a través de la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/procesos-de-apoyo/gestion-documental/ | 100%
| 5.7 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada y/o documento de revisión | Gestión documental | 2023-03-06 | 2023-04-29 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información reservada y clasificada. Adoptada y establecido bajo acto administrativo pertinente y de competencia por parte de la institución – continua vigente por efectos de regulación normativa actual | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-de-Informacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100%
| 5.8 | Revisar y actualizar tablas de retención documental | Tablas de retención documental | Gestión documental | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Se encuentra actualizada y publicada en la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-deInformacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100%
| 5.9 | Revisar y actualizar cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental | Gestión documental | 2023-07-04 | 2023-08-31 | Se determinará porcentaje de efectividad en el próximo trimestre de seguimiento.
| 5.1 | Publicar en formato hoja de calculo instrumentos de gestión de la información en pagina web | Instrumentos de gestión de la información publicados | Informática y estadística Gestión documental | 2023-04-01 | 2023-12-31 | El Hospital San Juan de Dios de Pamplona a través de la página web tiene publicado el esquema de publicación descargable y actualizado al 2023. Esta disponible en la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/esquema-de-publicacion-de-informacion/ | 100%
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.11 | Actualizar el Manual de Atención al Usuario con Enfoque Diferencial reconociendo la existencia de grupos poblaciones que por diferentes condiciones sociales, culturales, económicas y de salud requieren una especial atención. | Manual de Atención al Usuario actualizado | SIAU | 2023-02-06 | 2023-04-29 | El manual fue actualizado por parte de la trabajadora social y codificado por la ingeniera industrial encargada del area de calidad | Manual de Atención al Usuario actualizado con codigo MN-ATU-01-01 V.01 | 100%
| 5.12 | Caracterizar canales de comunicación dispuestos por la entidad atendiendo criterios diferenciales de accesibilidad (Grupos étnicos y culturales, personas en situación de discapacidad). | Caracterización canales de comunicación | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2023-02-06 | 2023-04-29 | De acuerdo a lo anterior, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, cuenta con medios de comunicación para optimizar su información con los clientes de interés, sean internos y externos, esperando en el medida de lo posible ampliarlos de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Sin embargo, la E.S.E. no cuenta con medios impresos, audiovisuales o radiofónicos, oficiales para la publicación de la información sin embargo utiliza esos formatos para la comunicación a través de los medios digitales con los que cuenta la Institución | https://www.facebook.com/ESEHospitalPamplona?mibextid=ZbWKwL https://instagram.com/esehospitalpamplona?igshid=YmMyMTA2M2Y= | 100%
| 5.13 | Identificar información que puede ser objeto de publicación en formatos alternativos comprensibles. | Documento información objeto de publicación en formatos alternativos | Comunicaciones | 2023-02-06 | 2023-04-29 | en la pagina web se encuentra recursos tales como imágenes , videos , audios y tematicas de lenjuaguaje claro para la comunidad y tambien con diseños para la poblacion con discapacidad visual . | https://www.facebook.com/ESEHospitalPamplona?mibextid=ZbWKwL https://instagram.com/esehospitalpamplona?igshid=YmMyMTA2M2Y= | 100%
| 5.14 | Publicación de información en formatos alternativos comprensibles. | Información publicada | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2023-09-04 | 2023-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.15 | Elaborar y publicar en pagina web informes de solicitud de información | Informes trimestrales | Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-12-31 | se remite totalizado de solicitudes de información para los efectos de trámite por partes de las unidades funcionales existentes y con competencia dentro de la entidad planillas adjuntas documento Excel. | Cuadro de excel con solicitudes del primer trimestre | 100%
| 5.16 | Evaluar nivel de implementación ley 1712 y resolución 1519. | Matriz de cumplimiento ITA | Control Interno | 2023-08-01 | 2023-08-31
[9 empty] | 88% | 0% | 0%
29.33%

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
[12 empty] | 8 | 8
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer seguimiento a 30 de abril del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
6.1 | Formular y ejecutar plan de interiorización y evaluación del Código de conducta y buen gobierno de la entidad (Incluye Código de integridad) |  | Documento plan de trabajo | Subdirección Administrativa Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Por parte de la Subdirección Administrativa se estructura el documento Plan de trabajo continuidad interiorización y evaluación del código de integridad de la entidad. | Documento plan de trabajo continuidad interiorización y evaluación del código de integridad. Acta Nº 006 del 24/02/2023 Comité Gestión y Desempeño | 50% | 0% | 0%
6.2 | Capacitar al personal en: -Gestión de conflicto de intereses -Declaración de conflictos de interés -Ley 190 de 1995 (Artículos del 13 al 16) -Ley 2013 de 2019 -Tramite de impedimentos y recusaciones. |  | Informe capacitación | Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Con la particiapcion de 50 calaboradores se realizo la actividad en las instalcaiones del hospital pero durante el año se seguitra avanzando con otras actividades para completar el 100% | Informe capacitacion | 33%
6.3 | Promulgar con el personal de la entidad curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción impartido virtualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP (Para quienes no lo han realizado). |  | Informe curso | Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Por parte de talento Humano se comunica al personal el dia 6 de febrero el codigo de integridad y se invita por medio de un link a una reunion virtual para agregar dos valores mas | Circualar 017 | 33%
6.4 | Realizar seguimiento declaración bienes y rentas y conflictos de interés |  | Informe seguimiento | Control Interno | 2023-07-01 | 2023-12-31
[9 empty] | 38.67% | 0% | 0%
12.89%