## Portada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Pamplona, 10 de enero de 2024

## Información general
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INFORMACION GENERAL
Objetivo: | Definir e implementar en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Objetivos específicos: | Identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos institucionales. Mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece la entidad a los ciudadanos y grupos de valor. Facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión institucional. Fortalecer canales de atención de la entidad para garantizar un mejor servicio. Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano de la entidad.
Alcance: | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos de la entidad.
Componentes: | La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona, formula su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluyendo los siguientes componentes:
1. Gestión del riesgo de corrupción.
2. Racionalización de tramites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
6. Iniciativas adicionales.
Seguimiento: | Se establece para el seguimiento al PAAC vigencia 2023 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47. De acuerdo a los siguientes rangos:
| De 0 - 59% |  | Rojo |  | Zona Baja
| De 60 a 79% |  | Amarillo |  | Zona Media
| De 80 a 100% |  | Verde |  | Zona Alta
PAAC | Componente 1 | Componente 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4 |  | Componente 5 | Componente 6 | TOTAL
N° Actividades programadas | 11 | 4 |  | 15 |  | 15 |  | 16 | 4 | 65
Porcentaje cumplimiento actividades | 95% | 90% |  | 94% |  | 92% |  | 98% | 98% | 94.5%
[7 empty] | Porcentaje de cumplimiento general segundo cuatrimestre |  |  | 94.5%
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RACIONALIZACION DE TRAMITES
RENDICION DE CUENTAS
ATENCION AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA
INICIATIVAS ADICIONALES

## Gestión riesgo corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | EVIDENCIA | Porcentaje acomulado por cuatrimestre
[6 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) la Política de Administración del Riesgo de la entidad. | Acta de revisión y/o Política Actualizada | Comité de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | En el mes de febrero se lleva a cabo revisión de la Política de Administración del riesgo adoptada en la entidad, en dicha revisión se determina realizar algunos ajustes en pro de mejorar dicha política. | Resolución Nº 064 del 28 de febrero de 2023 | 100% | 100% | 100%
|  | 1.2 | Socializar Política de Administración del Riesgo con personal de la entidad. | Listados de asistencia y/o evidencias de socializaciones | Subdirección Administrativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Se realiza socialización con personal de la entidad de la Política de Administración del riesgo actualizada, esto a través de medio de comunicación interno. | Se socializo con número de radicado 20232000086733, el dia 26 de octubre de 2023, a las diferentes dependencias de la institucion a traves del sistema SIEP documental. | 50% | 100% | 100%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Revisar y actualizar mapa de riesgos de corrupción de la entidad con actores internos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Subdirección Administrativa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Se lleva a cabo revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción con que contaba la entidad en la vigencia 2022, actualizando los mismos. En el proceso se identifican riesgos para otros procesos, para lo cual se aplica la metodología definida, se levantan los mapas de riesgos correspondientes y se consolida en mapa de riesgos de corrupción general. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado (incluye riesgos de los procesos: Adquisición de bienes y servicios, apoyo terapéutico, Gestión contractual externa, Gestión de bienes, Gestión humana, gestión Jurídica y Gestión Financiera - Tesorería). | 100% | 100% | 100%
0% |  | 1.4 | Identificar riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapa de riesgos conflicto de intereses | Subdirección Administrativa Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Se realiza la identificación de los riesgos de conflictos de interés y de lo controles con los que se cuenta en la entidad, para el efecto se consolidan los mapas de riesgos para los procesos en que se puede llegar a incurrir en este tipo de riesgos y se consolida el mapa de riesgos de conflictos de interés general. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado (incluye riesgos de los procesos: Adquisición de bienes y servicios, Gestión Jurídica, Gestión Humana). | 100% | 100% | 100%
| Consulta y divulgación | 1.5 | Divulgar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés para recibir aportes y/o comentarios por parte de actores externos. | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés divulgado | Subdirección Administrativa | 2023-04-03 | 2023-04-14 | En la pagina web de la entidad se dispuso formulario electrónico para recibir aportes y/o comentarios a riesgos de conflictos de interés identificados en la entidad, esto por parte de actores externos, sin embargo, no se recibieron comentarios al respecto. | Pantallazos pagina web de la entidad y formulario. | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 | Ajustar mapas de riesgos teniendo en cuenta aportes y/o comentarios presentados por actores externos (en caso de recibirse). | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés ajustados | Subdirección Administrativa | 2023-04-17 | 2023-04-21 | En la pagina web de la entidad se dispuso formulario electrónico para recibir aportes y/o comentarios a riesgos de corrupción identificados en la entidad, esto por parte de actores externos, sin embargo, no se recibieron comentarios al respecto. | Pantallazos pagina web de la entidad y formulario. | 100% | 100% | 100%
|  | 1.7 | Socializar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés con personal de la entidad | Listados de asistencia y/o evidencias de socialización | Subdirección Administrativa | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Se llevo a cabo socialización de los riesgos de corrupción y conflictos de interés con integrantes del Comité de Gestión y Desempeño. Previsto llevar a cabo nueva socialización con el personal teniendo en cuenta que no se recibieron aportes por aportes de actores externos. | Acta Nº 008 del 29/03/2023 de Comité de Gestión y Desempeño. | 100% | 100% | 100%
|  | 1.8 | Publicar mapa de riesgo de corrupción y conflictos de interés en pagina web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés publicados | Informática y estadística | 2023-05-02 | 2023-05-05 | Se publica en la pagina web de la ESE, el respectivo informe al mapa de corrupcion y conflictos de interes en la fecha indicada. | revisar el siguiente link: https://hsdp.gov.co/portal/ley-de-transparencia/mapa-de-riesgos/ | 0% | 100% | 100%
| Monitoreo o revisión | 1.9 | Monitorear y revisar mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés (Ajustar en caso de ser necesario). | Documento monitoreo riesgos de corrupción y conflictos de interés | Responsables de procesos con riesgos de corrupción conflictos de interés identificados | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Se monitorea la matriz de riesgos de corrupcion de parte de la oficina de control interno y la subdireccion administrativa. | sin evidencia | 0% | 50% | 50%
|  | 1.1 | Publicar cambios realizados al mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés (En caso de ajuste al documento) | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Informática y estadística | 2023-04-24 | 2023-12-31 |  |  | N/A
| Seguimiento | 1.11 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y conflictos de interés. | 3 seguimientos | Jefe Control Interno | 2023-05-02 | 2023-12-31 | Se realizaro 3 seguimientos al mapa de riesgos de corrupcion y conflictos de interes, por parte de la oficina de control interno. | informes enviados a gerencia por el SIEP documental. | 33% | 66% | 100%
[9 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 68.3% | 91.6% | 95%
[9 empty] | AVANCE GENERAL | 84.97%
VOLVER AL INICIO

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | Evidencia | Porcentaje acomulado por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
2.1 | Revisar y actualizar tramites y otros procedimientos administrativos de la entidad registrados en el SUIT. |  | Tramites y OPAs actualizados | subdireccion Cientifica subdireccion Administrativa | 2023-02-01 | 2023-02-28 | En el SUIT y acorde a los seis tramites registrados, se llevaron a cabo acciones relacionadas con: Creación de usuarios, actualización puntos de atención y actualización de los seis (06) tramites registrados. | Pantallazos del SUIT Información actualizada en portal SUIT | 100% | 100% | 100%
2.2 | Registrar datos de operación en el SUIT |  | Datos de operación registrados | subdireccion Cientifica subdireccion Administrativa | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Se registró en el SUIT lo relacionado con los datos de operación de los seis (6) tramites registrados en dicho sistema. De igual forma se registro información relacionada con las PQR para los seis tramites. Esta información correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2023. | Pantallazos SUIT registro información 2023. | 40% | 80% | 80%
2.3 | Medir percepción de los usuarios que realizan tramites en la entidad |  | Informe percepción de los usuarios | SIAU | 04//072023 | 2023-08-31 | Se revisa el informe respectivo de la percepcion de los usuarios que realizan tramites en la ESE hospital San Juan de Dios de ´Pamplona. | Se adjunta el informe por medio de la plataforma SIEP. | 0% | 100% | 100%
2.4 | Diseñar y ejecutar estrategias de mejora en los tramites de la entidad (De acuerdo a informe de percepción de los usuarios). |  | Estrategias o plan de mejoramiento | SIAU | 2023-09-01 | 2023-12-31 | En la entidad el tramite con mayoria de quejas es el call center, para lo cual se han planteado una serie de estrategias de mejoramiento las cuales se envian como soporte por medio de la plataforma SIEP con radicdo numero 20243340002003. | Se adjuntta: soportes de estrategia de mejora. | 0% | 0% | 95%
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 35% | 70% | 93.75%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 66.25%
Estrategia de racionalización
Datos trámite a racionalizar |  |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar | [6 empty] | Plazo de ejecución
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar |  | Beneficio al ciudadano |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Trámite |  | Asignación de cita para la prestación de servicios de salud | Inscrito | La solicitud de citas para prestación del servicio se hace vía call center, vía WhatsApp o de manera presencial en las instalaciones de la E.S.E y/o centros de salud. | Que las citas para la prestación del servicio de salud puedan ser solicitadas vía módulo de agendamiento de citas dispuesto en página web de la entidad, evitando el desplazamiento del usuario de manera presencial a la entidad o haciendo llamadas o escritos |  | Reducción tiempos de respuesta Evita desplazamientos |  | Tecnológica | Disminución tiempo de respuesta Incorporación tecnológica en el tramite | 2023-03-06 | 2023-12-31
VOLVER AL INICIO

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | Evidencia | Porcentaje acomulado por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Designar responsable de liderar la rendición de cuentas | Líder rendición de cuentas | Gerencia | 01/03//2023 | 2023-03-31 | Desde la Gerencia se realiza la designación del líder de la Rendición de cuenta, recayendo dicha designación en la Subdirección Administrativa. | Comunicación oficial designación. | 100% | 100% | 100%
| 3.2 | Conformar equipo que apoye proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia Líder rendición de cuentas | 01/03//2023 | 2023-03-31 | Se lleva a cabo la conformación del equipo que apoya el proceso de rendición de cuentas, el cual se conforma tanto con personal de planta como personal contratista, siendo este un equipo multidisciplinario y con la experiencia en el proceso a llevar a cabo. | Acta Nº 001 del 10 de marzo de 2023. | 100% | 100% | 100%
| 3.3 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad (Incluye autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 01/03//2023 | 2023-03-31 | El autodiagnóstico de Rendición de cuentas es aplicado, de esta forma se determina el estado de la rendición de cuentas de la entidad, que para el efecto se encuentra en Nivel consolidación. Dicho autodiagnóstico es objeto de socialización con el equipo de rendición de cuentas. | Acta Nº 002 del 16 de marzo de 2023. | 100% | 100% | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.4 | Identificación de actores y grupos de interés | Documento identificación de actores y grupos de interés | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Bajo el liderazgo de la Subdirección Administrativa el equipo de rendición de cuentas realiza la identificación de actores y grupos de interés. | Acta Nº 003 del 30 de marzo de 2023. | 100% | 100% | 100%
| 3.5 | Consulta a los grupos de interés temas para rendición de cuentas | Documento temas para rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-04-24 | 2023-05-12 | La consulta sobre los temas de interés para la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022, se realizo con la disposición en la página web de la entidad de un formulario virtual y un formulario físico dispuesto en la oficina de SIAU que permitieran recopilar información . Estos formularios fueron diligenciados por 18 personas (9 virtual y 9 físico) y en ellos plasmaron algunos temas de interés, inquietudes, sugerencias y/o preguntas. | Acta Nº 006 de 2023. Equipo rendición de cuentas. Certificación publicación formulario virtual. Formularios físicos escaneados | 0% | 100% | 100%
| 3.6 | Definir temas prioritarios para la rendición de cuentas y responsables | Temas prioritarios identificados | Gerencia Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-05-15 | 2023-05-26 | Teniendo en cuenta información recibida a través de los formularios para temas de interés y los temas institucionales se definen los temas prioritarios para la rendición de cuentas y que hacen parte del informe correspondiente. | Acta Nº 006 de 2023. Equipo rendición de cuentas. | 0% | 100% | 100%
| 3.7 | Llevar a cabo acciones de capacitación en rendición de cuentas (Interna). | Listados de asistencia y/o evidencias de capacitación | Talento Humano | 2023-05-02 | 2023-07-28 | La acción de capacitación se llevo a cabo el día 09 de agosto de manera virtual con participación de más de 75 personas entre personal de la entidad y personas externas a la misma. | Pantallazos reunión | 0% | 100% | 100%
| 3.8 | Llevar a cabo acciones de dialogo con la ciudadanía | Listados de asistencia y/o evidencias de acciones de dialogo | Talento Humano | 2023-05-02 | 2023-07-28 | La acción de dialogo se llevo a cabo el día 09 de agosto de manera virtual con participación de más de 75 personas entre personal de la entidad y personas externas a la misma. | Pantallazos reunión | 0% | 100% | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.9 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2023-06-20 | 2023-07-21 | El informe de la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022 fue elaborado teniendo en cuenta temas definidos, el mismo fue publicado en la página web de la entidad. | https://hsdp.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas-vigencia-2022/ | 0% | 100% | 100%
| 3.1 | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2023-07-04 | 2023-08-24 | Se desarrollaron acciones para convocar actores y grupos de interés a participar en la rendición de cuentas, estas corresponden a: Publicación de información sobre la rendición de cuentas en página web institucional. Acción de dialogo y sensibilización con ciudadanía y personal de la entidad. Difusión de información de la rendición de cuentas a través de los siguientes medios: * Página web * Redes sociales * Periódico de circulación local * Emisoras con presencia en municipios de la red * Invitación directa | Informe envio invitaciones directas. Pantallazos facebook y youtube. Pantallazos reunión Soportes pautas radiales y avisos de prensa. | 0% | 100% | 100%
| 3.11 | Llevar a cabo Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2023-08-28 | 2023-08-28 | La audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022 se llevo a cabo el día lunes 28 de agosto del presente. La misma se realizó de manera virtual con transmisión a través de Facebook live y YouTube. | Link acceso YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j4R6Lf7-C6o Link acceso Facebook: https://fb.watch/mL5BmrvnrW/?mibextid=Nif5oz | 0% | 100% | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.12 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Líder rendición de cuentas | 2023-08-28 | 2023-08-28 | La evaluación externa de la rendición de cuentas se llevo a cabo mediante la aplicación de formulario virtual, para el cual se dio a conocer el enlace de acceso durante la transmisión de la audiencia. | Consolidado evaluación y documento resultados. | 0% | 100% | 100%
| 3.13 | Evaluación interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Jefe Control Interno Equipo rendición de cuentas | 2023-08-28 | 2023-09-08 | El equipo de rendicion de cuentas realiza evaluacion de rendicion de cuentas, informes que son revisados por control interno y tenidos en cuenta para realizar el informe final de rendicion de cuentas, el cual debe ser publicado en la pagina web. | Informacion y evaluacion de rendicion de cuentas con radicado #20232000074243, Ademas se recibe informe de parte del area de comunicaciones con radicado 20231030069023, esto por la plataforma SIEP documental. | 0% | 0% | 100%
| 3.14 | Retroalimentar resultados de la rendición de cuentas y su evaluación con actores y grupos de interés | Informe evaluación | Jefe de Control Interno | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Se realiza y se envia informe de evalucion y rendicion de cuenta con numero de radicado 20231030074103, a gerencia por medio de la plataforma SIEP documental y al area de informatica y estadistica para su debida publicacion. | Publicado informe de rendicion de cuentas en la pagina web de la entidad, ver link. https://hsdp.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas-vigencia-2022/ | 0% | 0% | 100%
| 3.15 | Formular y ejecutar acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Líder y equipo rendición de cuentas | 2023-09-08 | 2023-12-31 |  |  | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 26.67% | 80% | 93.33%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 66.67%
VOLVER AL INICIO

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
0
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | Evidencia | Porcentaje acomulado por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Realizar diagnóstico del nivel de accesibilidad A, AA y AAA del portal web de la entidad. | Documento diagnostico | Informática y estadística | 2023-02-01 | 2013-03-31 | Los videos que se econtraban disponibles en la pagina web ahora estan disponibles en youtube con sus respectivos subtitulos en diferentes idiomas, se implemento medios auditivos en la pagina web para personas con discapacidad visual ademas de contrastes y menus en blanco y negro | Pagina web y youtube | 100% | 100% | 100%
| 4.2 | Formular y ejecutar acciones que permitan fortalecer nivel de accesibilidad al portal web de la entidad | Plan de trabajo | Informática y estadística | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Desde el área de informática y estadística se sigue actualizando el portal web de la Institución, en éste es posible divisar algunos micrositios que se desarrollan a través de audios, con el fin de facilitar a los usuarios y comunidad en general la lectura de la información publicada. | https://hsdp.gov.co/portal/sistema-de-informacion-y-atencion-al-usuario-siau/ https://hsdp.gov.co/portal/quienes-somos/ | 80% | 100% | 100%
| 4.3 | Diseñar indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención dispuestos por la entidad | Fichas indicadores | Subdirección Administrativa | 2023-04-03 | 19/05//2023 | Se diseñaron y socializaron indicadores que permiten medir los diversos canales de atención a los usuarios que han sido dispuestos por la entidad. | Documento de trabajo indicadores canales de atención. Fichas de indicadores canales de atención | 100% | 100% | 100%
| 4.4 | Aplicar indicadores para medir desempeño de los canales de atención | Fichas indicadores diligenciadas | SIAU | 2023-07-03 | 2023-12-31 | Se cuenta con diligenciamiento de los indicadores, para cada uno de los cuatro trimestres del año. | Se adjunta soportes en excel por medio de la plataforma SIEP documental con radicado numero 20243340001663. | 0% | 50% | 100%
| 4.5 | Promocionar y socializar a los usuarios los canales de atención disponibles en la Institución | Actas de socializaciones realizadas | SIAU - Trabajo Social | 2023-02-01 | 2023-12-31 | El area de trabajo social ha venido adelantando con los usuarios socializacion sobre los derechos y deberes del usuario, el buen uso de buzones y PQRS ademas de los canales de atencion a los usuarios | Se cuenta con 71 actas de socializacion realizadas en el año las cuales se envian como soporte por el SIEP documental. | 33% | 66% | 100%
| 4.6 | Ajustar sección Servicios al ciudadano del portal web, acorde a lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Sección servicios al ciudadano ajustada | Informática y estadística | 2023-02-06 | 2023-04-28 | En el ítem de transparencia se ubicaron algunos enlaces que permiten el cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, en este micrositio el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, pone a disposición de los ciudadanos, la nueva sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, donde podrán conocer de primera mano la información de esta institución. | https://hsdp.gov.co/portal/menu-de-transparencia/ | 100% | 100% | 100%
Talento Humano | 4.7 | Incluir en Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 y ejecutar temáticas relacionadas con: -Servicio al ciudadano -Ética y valores del servidor publico -Lenguaje claro -Atención con enfoque diferencial | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-11-30 | Se incluyo en Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 y se planearon capacitacioones para el personal en cuanto al lenguaje de señas durante el año. | Plan Institucional de Capacitación - PIC, ver link: https://hsdp.gov.co/portal/ley-de-transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-institucional-capacitacion/plan-institucional-de-capacitaciones-2/ | 33% | 66% | 100%
| 4.8 | Incorporar en plan de incentivos de la vigencia 2023 incentivos no monetarios para destacar servidores que se destacan por atención al ciudadano. | Plan de incentivos | Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | En el marco de la Celebracion del dia del servidor público, se realizó una encuesta entre los mismos funcionarios de la planta de la entidad, buscando identificar el funcionario público que a juicio de sus compañeros, reuniera diferentes cualidades entre las que se encontraba la atención al ciudadano y durante el evento,. fueron resaltdos dichos servidores mas votados en la encuesta en mención. | Evidencias fotograficas | 33% | 33% | 33%
| 4.9 | Fortalecer competencias orientadas al servicio en el personal del SIAU | Listados de asistencia y/o evidencias actividades llevadas a cabo | Talento Humano | 2023-03-06 | 2023-12-31 | Se tiene agendado para llevarse a cabo Capacitación con los funcionarios del SIUA en Enfoque Diferencial y Lenguaje Claro en el transcurso de esta semana y la próxima semana. Los tiempos se corrieron, teniendo en cuenta que la contratación de la profesional experta, se hizo cerca al momento de la rendición de cuentas y actualmente está ejecutando el contrato. | Según el profesional de talento humano esta actividad se aplaza para el tercer cuatrimestre. | 0% | 33% | 33%
Normativo y procedimental | 4.10 | Elaborar informes trimestrales de PQRSF, en los que se identifiquen oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Informes PQRSF | SIAU | 2023-04-03 | 2023-12-31 | La oficina de trabajo social presenta los informes trimestrales correpondiente a PQRS los cuales son presentados en los comites de MIPG, se envian los cuatro informes correspondientes al año 2023 por medio del SIEP, con radicado numero numero 20243340001663. | Informes de los cuatro trimestres relacionados con PQRSF. | 33% | 66% | 100%
| 4,.11 | Actualizar y publicar carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno | SIAU | 2023-02-01 | 2023-02-28 | La carta de trato digno fue elborada por la trabajadora social y publicada en la pagina web del hospital para que cualquier ciudadano tenga acceso | Carta actualizada y publicada en cartelera informativa y página web institucional | 100% | 100% | 100%
| 4.12 | Socializar política de tratamiento y protección de datos personales. | Listados de asistencia y/o evidencias actividades llevadas a cabo | Informática y estadística | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Mediante una capacitacion se les socializo a los funcionarios encargados de tratamioento de datos , la politica de tratamiento y proteccion de datos personaes | se anexa asistencia a la capacitacion | 100% | 100% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.13 | Elaborar Plan de Acción de Participación Social en Salud 2023 | Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU - Trabajo Social | 2023-02-01 | 2023-04-30 | El plan fue elaborado con meta de las lineas de defensa junto a la descripcion de las actividades. | Plan de Acción de Participación Social en Salud cargado en plataforma PISIS. | 100% | 100% | 100%
|  | Ejecutar Plan de Acción de Participación Social en Salud 2023 | Informe ejecución Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU - Trabajo Social | 2023-05-02 | 2023-12-31 | El plan de accion se encuentra en proceso, ya que su fecha de finalizacion va hasta el 31 de diciembre del presente año. | Se envian planes de accion correspondientes del 2023, radicado numero 20243340001663. | 0% | 50% | 100%
| 4.14 | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe mensual de encuestas de satisfacción | SIAU | 2023-05-02 | 31/11/2023 | Se revisan los informes mensuales de encuestas de satisfaccion del hospital San Juan de Dios y los centros de salud adscritos. | Se envian informes mensuales de enero a diciembre del 2023, radicado numero 20243340001663. | 0% | 50% | 100%
| 4.15 | Identificar oportunidades y/o acciones de mejora producto de la medición de la percepción de los ciudadanos y ejecutar las mismas. | Documento oportunidades y/o acciones de mejora | Alta dirección | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Se revisan las actas correspondientes a los comites de calidad realizados en el año 2023. | Se anexan actas correspondientes a la realizacion de los comites respectivos: Acta 1: 23 de febrero. Acta 2: 23 de marzo. Acta 3: 20 de abril. Acta 4: 18 de mayo. Acta 5: 22 de junio. Acta 6: 27 de julio. Acta 7: 23 de agosto. Acta 8: 28 de septiembre. Acta 9: 25 de octubre. | 0% | 50% | 100%
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 50.75% | 72.75% | 91.62%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 71.71%
VOLVER AL INICIO

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
[12 empty] | 8 | 8
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | Evidencia | Porcentaje acomulado por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar en pagina web de la entidad información acorde con lineamientos de la ley 1712, la resolución 1519 y demás norma relacionada. | Pagina web actualizada (Acorde a normatividad) | Informática y estadística Áreas responsables de generar información | 2023-01-02 | 2023-12-31 | En el link de transparencia de la pagina web se encuentra publiaccada la informacion requerida | https://hsdp.gov.co/portal/menu-de-transparencia/ | 90% | 100% | 100%
| 5.2 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y estadística |  |  |  |  | 0% | 100% | 100%
| 5.3 | Publicar información relacionada con contratación de la entidad en portal SECOP y pagina web institucional | Información contractual publicada | Informática y estadística Contratación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se publico en la pagina web la informacion acerca de contratacion en especial los contratos de alta cauntia | https://hsdp.gov.co/portal/contratacion/ | 33% | 66% | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.4 | Responder las PQRSDF bajo los estándares de contenido y oportunidad | Respuesta al 100% de las solicitudes presentadas | SIAU Dependencia responsable de respuesta a solicitud | 2023-01-01 | 2023-12-31 | se anexa cuadro de trazabilidad de PQRSF corrrespondiente al año 2023, en el cual se observa las respuestas y fechas de respuesta a cada una. | Cuadro de trazabilidad de PQRSF, Enero - diciembre. | 33% | 66% | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.5 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario inventario de activos de información | Inventario de activos de información y/o documento de revisión | Gestión documental | 2023-03-06 | 2023-04-29 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información reservada y clasificada. Adoptada y establecido bajo acto administrativo pertinente y de competencia por parte de la institución – continua vigente por efectos de regulación normativa actual | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-de-Informacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100% | 100% | 100%
| 5.6 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información y/o documento de revisión | Informática y estadística | 2023-03-06 | 2023-05-31 | Contamos con instrumentos de gestión de la información publicados a través de la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/procesos-de-apoyo/gestion-documental/ | 100% | 100% | 100%
| 5.7 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada y/o documento de revisión | Gestión documental | 2023-03-06 | 2023-04-29 | Revisar y actualizar en caso de ser necesario índice de información reservada y clasificada. Adoptada y establecido bajo acto administrativo pertinente y de competencia por parte de la institución – continua vigente por efectos de regulación normativa actual | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-de-Informacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100% | 100% | 100%
| 5.8 | Revisar y actualizar tablas de retención documental | Tablas de retención documental | Gestión documental | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Se encuentra actualizada y publicada en la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Resolucion-268-Indice-deInformacion-Reservada-y-Clasificada..pdf | 100% | 100% | 100%
| 5.9 | Revisar y actualizar cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental | Gestión documental | 2023-07-04 | 2023-08-31 | Se revisa el cuadro de clasificacion documental cargado en la pagina web institucional. | https://hsdp.gov.co/portal/procesos-de-apoyo-gestion-documental/ | 0% | 100% | 100%
| 5.1 | Publicar en formato hoja de calculo instrumentos de gestión de la información en pagina web | Instrumentos de gestión de la información publicados | Informática y estadística Gestión documental | 2023-04-01 | 2023-12-31 | El Hospital San Juan de Dios de Pamplona a través de la página web tiene publicado el esquema de publicación descargable y actualizado al 2023. Esta disponible en la pagina web | https://hsdp.gov.co/portal/esquema-de-publicacion-de-informacion/ | 100% | 100% | 100%
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.11 | Actualizar el Manual de Atención al Usuario con Enfoque Diferencial reconociendo la existencia de grupos poblaciones que por diferentes condiciones sociales, culturales, económicas y de salud requieren una especial atención. | Manual de Atención al Usuario actualizado | SIAU | 2023-02-06 | 2023-04-29 | El manual fue actualizado por parte de la trabajadora social y codificado por la ingeniera industrial encargada del area de calidad | Manual de Atención al Usuario actualizado con codigo MN-ATU-01-01 V.01 | 100% | 100% | 100%
| 5.12 | Caracterizar canales de comunicación dispuestos por la entidad atendiendo criterios diferenciales de accesibilidad (Grupos étnicos y culturales, personas en situación de discapacidad). | Caracterización canales de comunicación | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2023-02-06 | 2023-04-29 | De acuerdo a lo anterior, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, cuenta con medios de comunicación para optimizar su información con los clientes de interés, sean internos y externos, esperando en el medida de lo posible ampliarlos de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Sin embargo, la E.S.E. no cuenta con medios impresos, audiovisuales o radiofónicos, oficiales para la publicación de la información sin embargo utiliza esos formatos para la comunicación a través de los medios digitales con los que cuenta la Institución | https://www.facebook.com/ESEHospitalPamplona?mibextid=ZbWKwL https://instagram.com/esehospitalpamplona?igshid=YmMyMTA2M2Y= | 100% | 100% | 100%
| 5.13 | Identificar información que puede ser objeto de publicación en formatos alternativos comprensibles. | Documento información objeto de publicación en formatos alternativos | Comunicaciones | 2023-02-06 | 2023-04-29 | en la pagina web se encuentra recursos tales como imágenes , videos , audios y tematicas de lenjuaguaje claro para la comunidad y tambien con diseños para la poblacion con discapacidad visual . | https://www.facebook.com/ESEHospitalPamplona?mibextid=ZbWKwL https://instagram.com/esehospitalpamplona?igshid=YmMyMTA2M2Y= | 100% | 100% | 100%
| 5.14 | Publicación de información en formatos alternativos comprensibles. | Información publicada | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2023-09-04 | 2023-12-31 | Toda la informacion que se publica en las pagina web de la entidad y redes sociales, se presenta en formatos comprensibles, es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización. | Se adjunta links de informacion pubicada, https://hsdp.gov.co/portal/, https://hsdp.gov.co/portal/ley-de-transparencia/1-mecanismos/informe-quejas-y-reclamos-segundo-trimestre-2023/. | 0% | 0% | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.15 | Elaborar y publicar en pagina web informes de solicitud de información | Informes trimestrales | Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-12-31 | se remite totalizado de solicitudes de información para los efectos de trámite por partes de las unidades funcionales existentes y con competencia dentro de la entidad planillas adjuntas documento Excel. | Cuadro de excel con solicitudes del primer trimestre | 33% | 66% | 66%
| 5.16 | Evaluar nivel de implementación ley 1712 y resolución 1519. | Matriz de cumplimiento ITA | Control Interno | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Se realiza la evaluacion de la matriz ITA, en la pagina web de la procuraduria, en el menu indice de transparencia y acceso a la informacion, obteniendo un puntaje de 89 de 100 puntos. | Matriz ITA dilegenciada vigencia 2023. | 0% | 100% | 100%
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 61.81% | 87.38% | 97.88%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 82.35%
VOLVER AL INICIO

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
[12 empty] | 8 | 8
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Tercer seguimiento a 30 de diciembre del 2023 | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
6.1 | Formular y ejecutar plan de interiorización y evaluación del Código de conducta y buen gobierno de la entidad (Incluye Código de integridad) |  | Documento plan de trabajo | Subdirección Administrativa Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Por parte de la Subdirección Administrativa se estructura el documento Plan de trabajo continuidad interiorización y evaluación del código de integridad de la entidad. La información relacionada con la ejecución del plan de trabajo debe ser suministrada por la oficina de Talento Humano. | Documento plan de trabajo continuidad interiorización y evaluación del código de integridad Acta Nº 006 del 24/02/2023 Comité Gestión y Desempeño. | 50% | 100% | 100%
6.2 | Capacitar al personal en: -Gestión de conflicto de intereses -Declaración de conflictos de interés -Ley 190 de 1995 (Artículos del 13 al 16) -Ley 2013 de 2019 -Tramite de impedimentos y recusaciones. |  | Informe capacitación | Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | La Doctora Elizabeth Sánchez Barroso expuso sobre la importancia de la ética en el servicio público y cómo un código de integridad y ética sólido puede prevenir y gestionar conflictos de interés en el entorno laboral, Durante su presentación, se realizaron debates en grupo para analizar situaciones éticas y se discutieron las mejores prácticas para tomar decisiones transparentes y éticas en el ejercicio de sus funciones. | Imagen del Post publicitario de la capacitacion que se relazo el dia 27 de junio del 2023, en el auditorio IB 112 de iser. | 0% | 45% | 90%
6.3 | Promulgar con el personal de la entidad curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción impartido virtualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP (Para quienes no lo han realizado). |  | Informe curso | Talento Humano | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Por parte de talento Humano se han realizado campañas de sensibilización al personal realcionadas con conflictos de interes, capcitaciones al personal de contabilidad, medición del clima laboral, y programas de vigilancia epidemiologico para riesgo psicosocial, junto con las respectivas evaluciones de segumiento al plan istitucional de capacitaciones 2023. | Se adjuntan soportes de la acciones con link directo. | 33% | 66% | 100%
6.4 | Realizar seguimiento declaración bienes y rentas y conflictos de interés |  | Informe seguimiento | Control Interno | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Se realiza seguimiento a la declaracion de bienes y rentas y conflictos de interes, con oficio #20231030062823 del 9 de agosto de la presente anualidad, el cual es respondido mediante la circular 03 del 27 de febrero del 2023, asunto actualizacion de formulario de bienes y rentas en SIGEP II y firmado por el doctor calros hernesto rozo, profesional de talento humano de la ESE. | Circular 03 remitida por medio de la plataforma SIEP. | 0% | 33% | 100%
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | 20.75% | 61% | 97.5%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 59.75%
VOLVER AL INICIO