## Hoja1
|  | MACROPROCESO MISIONAL | [7 empty] | MPM 01-01-13
|  | PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO | [7 empty] | FECHA 30/04/2013 | VERSION 2
SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA
PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO
Nombre de la entidad: |  |  | E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona
Nombre del representante legal: |  |  | Hernando José Mora Gonzalez
Producto de: |  |  | Cuenta anualizada vigencia 2020
Periodo revisado: |  |  | 2020
Año en que se realizó la revisión: |  |  | 2021
Periodo que cubrirá: |  |  | 2022
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | Diligenciado solo por el Auditor
Nº hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción correctiva | Responsable(s) | Tiempo de ejecución | Responsable | Fecha implementación | Observaciones | Cumplimiento | Efectividad | Observación
1 | “Se observa que la administración de la E.S.E. refleja en las siguientes cuentas con facturación radicada y otras cuentas por cobrar, las cuales algunas presentan saldo negativo y vienen de vigencias anteriores con el mismo valor sin movimiento. | Llevar a cabo acciones de cobro a aquellas entidades que adeudan a la E.S.E cartera de mas de 365 días, acorde con lineamientos del Manual de Cartera. | Gerencia Control Interno | 331 días | Subdirección Administrativa Cartera | 2023-01-02
| Se observa que la administración de la E.S.E refleja en la cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -240790.03 Recursos del Saneamiento de Aportes patronales $-992,162,985, saldo que viene de vigencias anteriores”. | Solicitar a entidades responsables de pago allegar relación de los pagos realizados para su correspondiente identificación | Gerencia Control Interno | 331 días | Cartera | 2023-01-02
HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ Representante Legal
Note on D15: REPRESENTANTE LEGAL Y CONTROL INTERNO
Note on E15: Se digita en dias el tiempo que va ha durar la implementación de la acción correctiva, ejemplo: 12 dias, 60 dias
Note on F15: CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCION CORRECTIVA
Note on G15: Fecha apartir de la cual se inicia la acción correctiva (dd/mm/aaaa).
Note on I15: Calificación: 2 cumple, 1 incompleto, 0 No cumple
Note on J15: Calificación: 2. Efectivo 0. No Efectivo
HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
Representante Legal

## SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA
Nº hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción correctiva | Tiempo de ejecución | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento I Y II | Evidencias | Avance
1 | “Se observa que la administración de la E.S.E. refleja en las siguientes cuentas con facturación radicada y otras cuentas por cobrar, las cuales algunas presentan saldo negativo y vienen de vigencias anteriores con el mismo valor sin movimiento. | Llevar a cabo acciones de cobro a aquellas entidades que adeudan a la E.S.E cartera de mas de 365 días, acorde con lineamientos del Manual de Cartera. | 331 días | Subdirección Administrativa Cartera | 2023-01-02 | la oficina de cartera del Hospital San Juan de Dios de Pamplona lleva a cabo procesos de cobro persuasivo de deudas según lo establecido en su manual de cartera. Estos procesos incluyen cobros mensuales a las principales EPS y cobros semestrales a la totalidad de deudores. Se mencionan específicamente acciones realizadas en el primer y segundo semestre del 2023. Se destaca la utilización de herramientas como bases de datos en Excel para el seguimiento y evaluación de los cobros. | Listado de primer cobro persuasivo 2023 ante las entidades deudoras | 100%
| Se observa que la administración de la E.S.E refleja en la cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -240790.03 Recursos del Saneamiento de Aportes patronales $-992,162,985, saldo que viene de vigencias anteriores”. | Solicitar a entidades responsables de pago allegar relación de los pagos realizados para su correspondiente identificación | 331 días | Cartera | 2023-01-02 | Se soporta con solicitudes realizadas en el día a día a diversos pagadores sea via correos institucionales o plataformas existentes a consulta y solicitud. Se allega como evidencia en PDF, contiene pantalla de la solicitud oficial porsistema SIEPDOC informativo oficial de la ESE, de acción de solicitud realizadas a pagadores de relación de facturas para abonos respectivos según pagos recibidos. | Se soporta con solicitudes realizadas en el día a día a diversos pagadores sea via correos institucionales o plataformas existentes a consulta y solicitud. | 100%
[7 empty] | PONDERADO DE AVANCE PARA LOS DOS SEGUIMIENTOS. | 100%