## Portada
PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC
2025
JANNETH PATRICIA RONCANCIO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
MONICA SUAREZ MONTAÑEZ
Apoyo oficina control interno de gestion

## Información general
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 INFORMACION GENERAL
Objetivo: | Definir e implementar en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Objetivos específicos: | Identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos institucionales. Mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece la entidad a los ciudadanos y grupos de valor. Facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión institucional. Fortalecer canales de atención de la entidad para garantizar un mejor servicio. Fomentar la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano de la entidad.
Alcance: | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos de la entidad.
Componentes: | La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona, formula su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluyendo los siguientes componentes:
1. Gestión del riesgo de corrupción.
2. Racionalización de tramites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
6. Iniciativas adicionales.
Seguimiento: | Se establece para el seguimiento al PAAC vigencia 2025 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47. De acuerdo a los siguientes rangos:
| De 0 - 59% |  | Rojo |  | Zona Baja
| De 60 a 79% |  | Amarillo |  | Zona Media
| De 80 a 100% |  | Verde |  | Zona Alta
PAAC | Componente 1 | Componente 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4 |  | Componente 5 | Componente 6 | TOTAL
N° Actividades programadas | 12 | 2 |  | 15 |  | 16 |  | 16 | 4 | 61
Porcentaje cumplimiento actividades | 26.67% | 26.67% |  | 66.67% |  | 40.12% |  | 16.57% | 8.25% | 35.34%
[7 empty] | Porcentaje de cumplimiento general primer cuatrimestre |  |  | 35.34%
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
RACIONALIZACION DE TRAMITES
RENDICION DE CUENTAS
ATENCION AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA
INICIATIVAS ADICIONALES

## Gestión riesgo corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar Política de Administración del Riesgo con personal y contratistas de la entidad. | Listados de asistencia y/o evidencias de socializaciones | Subdirección Administrativa | 2025-03-01 | 2025-07-31 | A las actividades 1,1 y 1,2 se les realizara seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. |  | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Asesorar al personal en cuanto a metodología y herramientas de administración del riesgo en la entidad. | Evidencias asesorías | Jefe Control Interno | 2025-03-01 | 2025-07-31 |  |  | 0%
| 1.3 | Identificar riesgos en los procesos de la entidad con apoyo de actores internos. | Riesgos identificados | Subdirección Administrativa Responsables de procesos | 2025-02-01 | 2025-03-22 | La subdireccion administrativa de la entidad llevo a cabo, la solicitud de los riesgos identificados en cada dependencia por parte de los jefes de area, y que estos hayan sido actualizados a la situacion actual de la ESE. Dichos requerimientos se llevaron a cabo a traves de la plataforma SIEP de la entidad. | Mapa de riesgos general de la entidad, consolidado y actualizado a la vigencia 2025. | 100%
| 1.4 | Actualizar mapa de riesgos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Subdirección Administrativa Responsables de procesos | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Se dio la actualizacion del mapa de riesgos de corrupcion de la entidad de manera clara y precisa, teniendo en cuenta la situacion actual de las dependencias. | Mapa de riesgos general de la entidad, consolidado y actualizado a la vigencia 2025. | 100%
Consulta y divulgación | 1.5 | Divulgar mapa de riesgos de corrupción para recibir aportes y/o comentarios por parte de actores externos. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Subdirección Administrativa | 2025-03-31 | 2025-04-30 | El mapa de riesgos de corrupcion de la ESE se divulgo a traves de la pagina web de la entidad, para que todas las personas tanto internas como externas, tengan acceso al mismo. | https://hsdp.gov.co/portal/ley-de-transparencia/planeacion/mapa-de-riesgo-institucional/, a traves del link anteriror se puede observar el mapa de riesgos de corrupcion divulgado. | 100%
| 1.6 | Ajustar mapa de riesgos teniendo en cuenta aportes y/o comentarios presentados por actores externos (en caso de recibirse). | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Subdirección Administrativa | 2025-03-31 | 2025-05-15 | las actividades del 1,6 al 1,11, seran objeto de seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, de acuerdo a las fechas dispuestas por el mismo. |  | 0%
| 1.7 | Socializar mapa de riesgos de corrupción con personal y contratistas de la entidad | Listados de asistencia y/o evidencias de socialización | Subdirección Administrativa | 2025-03-31 | 31/04/2025 |  |  | 0%
| 1.8 | Publicar mapa de riesgo de corrupción en página web institucional. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Informática y estadística | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 0%
Monitoreo o revisión | 1.9 | Monitorear y revisar mapa de riesgos de corrupción. | Documentos monitoreo riesgos de corrupción | Responsables de procesos con riesgos de corrupción identificados | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  | 0%
| 1.1 | Ajustar mapa de riesgos de corrupción (De ser el caso) | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Responsables de procesos con riesgos de corrupción identificados | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  | 0%
| 1.11 | Publicar cambios realizados al mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Informática y estadística | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  | 0%
Seguimiento | 1.12 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 3 informes de seguimiento | Jefe Control Interno | 2025-04-30 | 2025-12-31 | Teniendo en cuenta que el mapa de riesgos de la entidad, fue enviado a la oficina de control interno de manera extemporanea, no se pudo realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos de corrupcion, sin embargo se realizo la solicitud de los avances del plan de accion para la mitigacion de estos riesgos, con oficios enviados a traves del SIEP documental. | Oficios enviados a traves del SIEP, con radicados de la siguiente manera: Asesor judicial: 20251030030343, jefes de contratacion: 20251030030363, Asesora de contratacion externa: 20251030030373, talento humano: 20251030030393, y tesoreria: 20251030030413. | 20%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 26.67% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
2.1 | Revisar y actualizar tramites de la entidad registrados en el SUIT. |  | Tramites actualizados | Subdirección Científica | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Esta acción sera objeto de seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia . |  | 0%
2.2 | Registrar datos de operación de los tramites de la entidad en el SUIT |  | Datos de operación registrados | Subdirección Científica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Se recibe por parte de la subdirección cientifica, oficio en el cual describen los 6 tramites institucionales con los que cuenta la ESE, los cuales ya han sido registrados y actualizados en el SUIT, duarnte el primer semestre del 2025. Dichos tramites son: • Atención inicial de urgencias. • Certificación de defunción. • Terapia. • Radiología. • Examen de laboratorio. • Asignación de citas. | Adjuntan pantallazos de cargue de cada uno de los tramites respectivos. | 33%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 16.5% | #DIV/0! | #DIV/0!
Estrategia de racionalización
Datos trámite a racionalizar |  |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar | [9 empty] | Plazo de ejecución |  | Porcentaje de avance por cuatrimestre
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar |  |  |  | Beneficio al ciudadano |  |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 1 | 2 | 3
Trámite |  | Asignación de cita para la prestación de servicios de salud | Inscrito | La solicitud de asignaciòn de citas para prestación del servicio se hace a traves del callcenter con linea unica de llamadas y linea unica de WhatsApp y asignaciòn de citas de manera presencial para Medicina General y Odontologia de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m / 2:00 a 6:00 pm. | La OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD efectiva en la asignaciòn de las citas para la prestación del servicio de salud eficientes a los usuarios de Pamplona y la Provincia a traves de linea unica de llamadas y linea unica de WhatsApp publicadas en la pàgina web de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona. |  |  |  | ** Reducción tiempos de respuesta ** Satifacciòn de los usuarios ** Accesibilidad a tramites y procesos admnistrativos |  |  | Tecnológica | Disminución tiempo de respuesta Incorporación tecnológica en el tramite | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | 50% | 50%

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Designar responsable de liderar estrategia de rendición de cuentas | Líder rendición de cuentas | Gerencia | 2025-01-23 | 2025-01-27 | Se designo mediante reunion de rendicion de cuentas de la entidad, el dia 21 de enero de 2025, la persona responsable de liderar el proceso de rendicion de cuentas, aprobada por todos los miembros del comité. | Acta 001 rendicion de cuentas, 21 de enero de 2025. | 100%
| 3.2 | Conformar equipo que apoye proceso de rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Gerencia Líder rendición de cuentas | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Se conformo mediante reunion del comité de rendicion de cuentas de la entidad, el dia 21 de enero de 2025, el equipo de apoyo al proceso de rendicion de cuentas. | Acta 001 rendicion de cuentas, 21 de enero de 2025. | 100%
| 3.3 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad (Incluye autodiagnóstico) | Informe estado rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 2025-02-15 | 2025-03-31 | Mediante reunion de rendicion de cuentas de la entidad, el dia 27 de enero de 2025, el equipo de apoyo al proceso de rendicion de cuentas, realiza autodiganostico y desarrollo un proceso en el cual se evaluo la gestión de rendición de cuentas para la vigencia 2024, resultados que fueron satisfactorios, demostrando el compromiso e identificando el nivel que la entidad ha logrado realizando una proyección para evaluar los avances y establecer los puntos a mejorar o a optimizar frente al ejercicio de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la situacion actual de la ESE. | Acta 002 rendicion de cuentas , 27 de enero de 2025. | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.4 | Identificar actores y grupos de interés en la rendición de cuentas | Documento identificación de actores y grupos de interés | Líder y equipo rendición de cuentas | 2025-01-27 | 2025-02-28 | La doctora Maria Jose Becerra trabajadora social identifica los actores y grupos de interes que haran parte de la rendicion de cuentas, entre los cuales estan: asociaciones, organismos de control, usuarios, proveedores, colaboradores, iglesias, entre otros. Dichos actores son aprobados por los miembros del equipo de rendicion de cuentas llevada a cabo el dia 12 de febrero de 2025. | Acta 003 rendicion de cuentas, 12 de febrero de 2025. | 100%
| 3.5 | Consultar a los grupos de interés temas para rendición de cuentas | Documento temas para rendición de cuentas | Líder y equipo rendición de cuentas | 2025-01-27 | 2025-03-07 | El equipo de rendicion de cuentas asigno a la Subdirección Administrativa la responsabilidad de elaborar los formularios, y al área de Comunicaciones la labor de hacerlos visibles, con el apoyo del SIAU y del personal de las sedes integradas en el caso del formulario físico. Una vez recopilada la información, la Subdirección Administrativa se encargo de consolidarla y de hacer los requerimientos a las áreas correspondientes, en caso de que se soliciten temas puntuales que no estén contemplados inicialmente. Los formularios fueron dispuestos en las redes sociales y en la pagina web de la entidad, esta informacion fue llevada a el comite de rendicion de cuentas. | Acta 003 rendicion de cuentas, 12 de febrero de 2025. | 100%
| 3.6 | Definir temas prioritarios para la rendición de cuentas y responsables | Temas prioritarios identificados | Gerencia Líder y equipo rendición de cuentas | 2025-01-27 | 2025-03-10 | El equipo de rendicion de cuentas toma como base el procedimiento de rendición de cuentas, con el fin de identificar los asuntos más relevantes que deben ser informados o evaluados durante la audiencia. Así mismo, se procede a asignar de manera clara las personas o áreas responsables de reportar y responder por cada uno de estos temas, todo quedo consignado en el acta de reunion de rendicion de cuentas el dia 12 de febrero de 2025. | Acta 003 rendicion de cuentas, 12 de febrero de 2025. | 100%
| 3.7 | Sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas. | Listados de asistencia y/o evidencias procesos sensibilización | Talento Humano | 2025-04-02 | 2025-04-11 | La entidad realizo las jornadas de sensibilizacion internas y externas, en las cuales el profesional de talento humano, la trabajadora social, entre otros profesionales se dirigieron a cada uno de los municipios y explicaron cada uno de los temas que se iban a llevar a cabo en la rendicion de cuentas, ademas de escuchar y aclarar dudas que le surgieran a la comunidad. | Acta 004 rendicion de cuentas, 3 de marzo de 2025, e imágenes de las reuniones realizadas, ademas de las listas de asistencia. | 100%
| 3.8 | Llevar a cabo acciones de dialogo con la ciudadanía | Listados de asistencia y/o evidencias de acciones de dialogo | Talento Humano | 2025-04-02 | 2025-04-11 |  |  | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.9 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas | Informe rendición de cuentas | Gerencia Equipo de apoyo | 2025-03-12 | 2025-03-31 | Se elaboro y publico en la fecha establecida el informe de rendicion de cuentas, en el cual, se tuvo en cuenta toda la informacion relevante de cada una de las areas. Este fue publicado en la pagina web de la entidad el dia 31 de marzo de 2025. | informe publicado en la pagina web de la entidad | 100%
| 3.1 | Convocar actores y grupos de interés a participar en la rendición de cuentas | Convocatoria rendición de cuentas | Gerencia Subdirección Administrativa | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Se realiza la invitación a todos los actores y grupos de interés a participar activamente en el proceso de rendición de cuentas, como un espacio fundamental de diálogo, transparencia y construcción colectiva. Esta convocatoria busco promover la participación informada de la ciudadanía, organizaciones sociales, entes de control, y demás partes interesadas, con el fin de generar un ejercicio abierto de control social, en el que se presenten los logros, avances y retos de la gestión institucional durante la vigencia 2024. | Acta 005 rendicion de cuentas, 25 de marzo de 2025. | 100%
| 3.11 | Realizar Audiencia publica de rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gerencia | 2025-05-09 | 2025-05-09 | las actividades de la 3.11 a la 3,15 seran objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. |  | 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.12 | Evaluación externa del proceso de rendición de cuentas | Evaluación externa | Líder rendición de cuentas | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 0%
| 3.13 | retroalimentacion interna del proceso de rendición de cuentas | Evaluación interna | Jefe Control Interno Equipo rendición de cuentas | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 0%
| 3.14 | evaluacion de resultados de la rendición de cuentas y su evaluación con actores y grupos de interés | Informe evaluación | Jefe de Control Interno | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 0%
| 3.15 | Formular y ejecutar acciones de mejora para el proceso de rendición de cuentas | Plan de Mejoramiento | Líder y equipo rendición de cuentas | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 0%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0!
.

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.1 | Dar continuidad en la implementación de la NTC 5854 | NTC 5854 implementada | Informática y estadística | 2025-04-02 | 2025-12-31 | La actividad 4,1 y 4,2, seran objeto de seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. |  | 0%
| 4.2 | Dar continuidad en la implementación de ConverTic. | Programa ConverTic implementado | Informática y estadística | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 0%
| 4.3 | Socializar con usuarios y comunidad en general los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad | Evidencias proceso (actas de socializacion ) | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Por parte de la oficina del SIAU, se realizaron las respectivas socializaciones de los diferentes canales de atencion con los que cuenta la entidad, durante el primer trimestre de la vigencia 2025. | • Acta 001: canales de atención enero. • Acta 006: canales de atención febrero. • Acta 011: canales de atención marzo. | 33%
| 4.4 | Aplicar indicadores para medir desempeño de los canales de atención | Fichas indicadores diligenciadas | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | la oficina del SIAU, midio el desempeño trimestral de los canales de atencion, de las personas que se atendieron directamente en la oficina del SIAU. | ficha de indicadores. | 33%
| 4.5 | Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos a través de los diferentes canales de atención. | Fichas indicadores diligenciadas | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | La ofiicina del SIAU, consolido las estadisticas sobre los tiempos de espera, tiempos de atencion y la cantidad de ciudadanos que fueron atendidos a traves de los diferentes medios dispuestos, dichos informes son realizados de manera mensual. | informe de enero, febrero y marzo. Ademas de las estadisticas e indicadores. | 33%
| 4.6 | Disponer menú de Atención y servicios a la ciudadanía en página web de la entidad, atendiendo criterios del anexo 2 de la resolución 1519 de 2020. | Menú Atención y servicios a la ciudadanía dispuesto en página web(actualizado) | Informática y estadística- SIAU | 2025-02-01 | 30//04/2025 | La entidad cuenta con menu de atencion y servicio a la ciudadania, atendiendo los criterios de la resolucion 1519 de 2020, como evidencia anexan pantallazos del menu respectivo en la pagina web de la entidad. | https://hsdp.gov.co/portal/servicios-al-ciudadano/ | 100%
Talento Humano | 4.7 | Incluir en Plan Institucional de Capacitación - PIC 2025 y ejecutar temáticas relacionadas con: - Innovación en la administración publica - Competencias y habilidades personales - Gestión del cambio - Normatividad servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | La institucion formulo adecuadamente el PIC, teniendo en cuenta diferentes tematicas que sirvan de ayuda para que los empleados aumentes sus competencias y demas capacidades. | plan institucional de incentivos -PIC | 100%
| 4.8 | Sensibilizar a personal y contratistas de la entidad en la cultura del servicio | Evidencias proceso sensibilización(actas de capacitacion ) | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | No se reporto informacion pertinente a esta actividad. |  | 0%
| 4.9 | Incorporar en plan de incentivos de la vigencia 2024 incentivos no monetarios para destacar servidores que se destacan por atención al ciudadano. | Plan de incentivos | Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Esta actividad, sera objeto de seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. |  | 0%
Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informes trimestrales de QRSF, en los que se identifiquen oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Informes QRSF(informe ) | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | La oficina del SIAU, realiza a tiempo los respectivos informes trimestrales, de los seguimientos a las PQRSF, indicando las oportunidades de mejora, y las respectivas recomendaciones. Ademas incluyen estadisticas comparativas de manera grafica de cada uno de los resultados. | Informe PQRSF del primer trimestre de la vigencia. | 33%
| 4.11 | Realizar campañas informativas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Evidencias campañas informativas | SIAU | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se realizaron las siguientes campañas de acuerdo a lo reportado por la oficina del SIAU. • Martes saludables. • Asociación de Usuarios o Participación social en salud • Temas de bienestar y prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. • Ejecución del programa hablemos de salud en Facebook live y el espacio radial para fortalecer la apropiación de los programas de promoción y prevención. • Diseñar y publicar piezas graficas informativas sobre los canales de comunicación disponibles en la ese hospital san juan de dios de pamplona. • Diseños de la responsabilidad de los servidores frente a los derechos de los usuarios. | Como eveidencia se anexan los links de divulgacion respectivos en la pagina de facebook de la ESE. | 30%
| 4.12 | Actualizar y publicar en diferentes medios de comunicación dispuestos por la entidad la carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno | SIAU | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Se actualizo y publico la Carta de Trato Digno al Ciudadano, mediante la cual se dio a conocer los derechos y deberes de nuestros usuarios, así como los canales establecidos para la atención a la comunidad, garantizando un trato respetuoso y equitativo para todos. | carta de trato digno. | 50%
| 4.13 | Actualizar el procedimiento de derechos de peticion,solicitudes de informaciony consultas. | procedimiento actualizado. | SIAU-AREA JURIDICA | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Se dio la actualizacion del procedimiento de derechos de peticion en la entidad durante la vigencia 2025, el cual fue aprobado por los miembros del comité de gestion y desempeño de la entidad. | Acta 001 del 21 de enero de 2025: comité de gestion y desempeño | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.14 | Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor, tomando como referente guía emitida por Función Publica- Versión 5. | Documento caracterización ciudadanía y grupos de valor | SIAU | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Se esta llevando a cabo la actualizacion de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor, tomando como referente la guía emitida por Función Publica, y teniendo en cuanta la situacion actual de la ESE. | inicio del Informe de caracterizacion de la ciudadania y grupos de valor. | 30%
| 4.15 | Formular Plan de Acción de Participación Social en Salud 2025 | Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Se formulo sactisfactoriamente el plan de accion de participacion social en salud. | Plan de Acción de Participación Social en Salud | 100%
| 4.16 | Ejecutar Plan de Acción de Participación Social en Salud 2025 | Informe ejecución Plan de Acción de Participación Social en Salud | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | A la fecha no se ha iniciado la ejecucion del plan de accion de participacion social teniendo en cuenta la informacion enviada por la oficina del SIAU. |  | 0%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 40.12% | #VALUE! | #DIV/0!

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Publicar en pagina web de la entidad información acorde con lineamientos de la ley 1712, la resolución 1519 y demás norma relacionada. | Pagina web actualizada (Acorde a normatividad) | Informática y estadística Áreas responsables de generar información | 2025-01-02 | 2025-12-31 | La entidad publica en la pagina web de l información acorde con lineamientos de la ley 1712, la resolución 1519 y demás norma relacionada, adjuntan pantallazos del menu dispuesto en la pagina respectiva. | https://hsdp.gov.co/portal/menu-de-transparencia/ | 33%
| 5.2 | Mantener actualizados datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. | Datos abiertos publicados | Informática y estadística | 02/01//2025 | 2025-12-31 | Esta actividad sera objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre. |  | 0%
| 5.3 | Publicar información relacionada con contratación de la entidad en portal SECOP II y página web institucional | Información contractual publicada | Informática y estadística Contratación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | la entidad de manera mensual debe cargar tanto en la pagina web como en el SECOP los contratos que sean celebrados en la misma. Se adjunta como soporte pantallazos de la contratacion publicada en la pagina web de la entidad enviados por el area de informatica y estadistica. | https://hsdp.gov.co/portal/contratacion/ | 33%
| 5.4 | Evaluar nivel de implementación ley 1712, resolución 1519 y demás normativa aplicable. | Matriz de cumplimiento ITA | Control Interno | 2025-07-02 | 2025-07-31 | Estas actividades seran objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre. |  | 0%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.5 | Actualizar acto administrativo de costos de reproducción de la información. | Acto administrativo actualizado | Gerencia Subdirección Administrativa | 02//01/2025 | 2025-03-31 |  |  | 0%
| 5.6 | Responder las PQRSDF bajo los estándares de contenido y oportunidad | Respuesta al 100% de las solicitudes presentadas, informe trimestral | SIAU Dependencia responsable de respuesta a solicitud | 2025-01-02 | 2025-12-31 | La oficina del SIAU, realizo puntualmente el informe de PQRSF, relacionado al primer trimestre de la vigencia 2025, en el cual informa dar respuesta al 100% de las solicitudes presentadas. | Informe enero-marzo de PQRSF 2025. | 33%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.7 | Actualizar esquema de publicación de información de la entidad | Esquema de publicación actualizado | Informática y estadística | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Se actualizo el sistema de publicacion de informacion de la entidad en la pagina web de la misma, como evidencia se adjunta link de acesso. | Pantallazos de publicacion anexos al informe. | 33%
| 5.8 | Actualizar tablas de retención documental | Tablas de retención documental | Gestión documental | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Esta actividad sera objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre. |  | 0%
| 5.9 | Actualizar programa de gestión documental de la entidad | Programa de Gestión Documental actualizado | Gestión documental | 2025-02-01 | 31/06/2025 | La entidad para la vigencia 2025, cuenta con una profesional especializada en el tema, quien llevo a cabo la actualizacion del programa de gestion documental y todo lo que se llevara a cabo durante la vigencia para cumplir con los estándares minimos y demas exigencias por norma. | Programa de gestion documental actualizado. | 100%
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.1 | Adecuar medios de comunicación de la entidad para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad | Medios de comunicación adecuados | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-28 | las actividades 5.10,5.11 y 5.12 seran objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre. |  | 0%
| 5.11 | participacion de grupos étnicos en la rendicon de cuentas vigencia 2024. | Información divulgada | Equipo de rendicion de cuentas-SIAU | 2025-01-01 | 31/06/2025 |  |  | 0%
| 5.12 | Señalizacion de la entidad con lenguaje braille | Información publicada | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.13 | Elaborar y publicar en página web informes de solicitud de información | Informes trimestrales | gestion documental | 2025-02-02 | 2025-12-31 | No se reporto información acerca del cumplimiento de la acción. |  | 0%
| 5.14 | Reportar a la Procuraduría General de la Nación el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. | Matriz de cumplimiento ITA | Informática y estadística con apoyo comunicaciones | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Esta actividad sera objeto de seguimiento en el segundo cuatrimestre. |  | 0%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 16.57% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | Primer Seguimiento | Evidencia | Porcentaje de avance por cuatrimestre
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  | 1 | 2 | 3
6.1 | Promoción del código de integridad de la entidad |  | Evidencias acciones de promoción | Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | la actividad sera objeto de seguimiento en el siguiente cuatrimestre. |  | 0%
6.2 | garantizar espaacios de participacion ciudadana(buzon de sugerencias, asociacion de usuarios, tramites de quejass y reclamos, encuestas de satisfaccin, educacion al usuario) |  | Informes de servicio al ciudadao | SIAU | 2025-01-02 | 2025-12-31 | La oficina del SIAU, sabe la importancia que tiene garanticar espacios de participacion ciudadana, para conocer la opinion de la comunidad sobre el funcionamiento y atencion en la entidad,lo cual se ve reflejado en el informe de servicio al ciudadano que esta dependencia realiza de manera mensual. | Informe de atencion al ciudadano. | 33%
6.3 | Capacitar a personal y contratistas de la entidad en temas relacionados con hechos de corrupción y conflictos de interés. |  | Informe capacitación | Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | las actividades 6.3 y 6.4 seran objeto de seguimiento en el siguiente cuatrimestre. |  | 0%
6.4 | Realizar seguimiento a la declaración bienes y rentas y conflictos de interés |  | Informe seguimiento | Control Interno | 2025-07-02 | 2025-12-31 |  |  | 0%
[8 empty] | PORCENTAJE GENERAL | 8.25% | #DIV/0! | #DIV/0!